## Avancement
Avancement au 02/10/2026 — rapprochement rapports équipe ↔ product backlog
Sources : Rapport d'activité technique Front mobile (Youssef Feki) · Référentiel d'avancement Jira OPT-101→302 (Ahmed Jmal, commits 194e90e, 8b71bae, 8b300db, 7dd0667). « En cours » compté à 50 % dans le % pondéré (hypothèse).
Par développeur
| J/H total | J/H Done | J/H en cours | J/H à faire | Sous-tâches Done | Sous-tâches en cours | % Done (J/H) | % pondéré
Front | 102.5 | 5 | 2 | 95.5 | 4 | 3 | 4.878% | 5.854% | Youssef Feki
Back | 125 | 19.5 | 12 | 93.5 | 17 | 8 | 15.6% | 20.4% | Ahmed Jmal (Back + BDD)
IA | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0% | 0% | Yessine Affes
DevOps | 42 | 0 | 4 | 38 | 0 | 2 | 0% | 4.762% | Heni Kenoun
Par sprint (sprints concernés)
| J/H total | J/H Done | J/H en cours | J/H à faire | Sous-tâches Done | Sous-tâches en cours | % Done (J/H) | % pondéré
S01 | 25.5 | 9 | 10.5 | 6 | 9 | 8 | 35.29% | 55.88%
S02 | 26.5 | 6.5 | 5.5 | 14.5 | 5 | 3 | 24.53% | 34.91%
S03 | 30 | 5.5 | 0 | 24.5 | 4 | 0 | 18.33% | 18.33%
S04 | 21.5 | 0 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0% | 0%
S05 | 22 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 4.545% | 9.091%
S07 | 26.5 | 1 | 0 | 25.5 | 1 | 0 | 3.774% | 3.774%
S11 | 39 | 1.5 | 0 | 37.5 | 1 | 0 | 3.846% | 3.846%
Par lot
| J/H total | J/H Done | J/H en cours | J/H à faire | Sous-tâches Done | Sous-tâches en cours | % Done (J/H) | % pondéré
Lot 1 | 188 | 23 | 18 | 147 | 20 | 13 | 12.23% | 17.02%
Lot 2 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | 0%
Lot 3 | 90.5 | 1.5 | 0 | 89 | 1 | 0 | 1.657% | 1.657%
Lecture
• Le Back a déjà livré le cœur du module vendeurs (prévu S02-S03) et l'authentification (S01) avant la date de début planifiée (05/10) : avance sur le Back, qui est le goulot du projet.
• Le Front a terminé l'essentiel de S01 (socle mobile, connexion, mot de passe oublié) ; les écrans vendeurs (US-52/53/54/55) restent à faire et dépendent d'API déjà prêtes.
• Aucun livrable DevOps (Heni Kenoun) ni IA (Yessine Affes) dans les rapports : US-10 environnements Recette / Prod et US-11 CI/CD ne sont pas commencés par le DevOps.
• Les 5 tâches réalisées hors backlog (≈ 4,5 J/H) ont été ajoutées à la fin de l'onglet Backlog (statut Done, source « À valider »).

## Rapprochement OPT
Correspondance tickets de l'équipe ↔ clés du product backlog
Réf. équipe | Titre (rapport équipe) | SP équipe | Développeur | Commit | Clés backlog couvertes | Verdict | Commentaire
OPT-101 | Infrastructure Docker, base de données & rôles PostgreSQL 17 | 3 | Ahmed Jmal | 194e90e | US-01-T3, US-04-T3, US-06-T1, US-05-T1 (partiel), US-10-T2 (partiel), US-40-T3 | Conforme + avance | Travail d'infra de dev fait par le Back ; les environnements Recette / Prod restent au DevOps.
OPT-102 | Authentification stateless JWT & Argon2id | 5 | Ahmed Jmal | 194e90e | US-01-T1 | Conforme
OPT-103 | Découplage tokens / données utilisateur (/auth/me) | 3 | Ahmed Jmal | 8b300db | US-01 (nouvelle sous-tâche), US-03-T2 (partiel) | Hors backlog | Ajouté sous US-01.
OPT-104 | Réinitialisation de mot de passe en 3 étapes | 5 | Ahmed Jmal | 8b71bae | US-02-T1 | Écart à valider | OTP par e-mail au lieu d'un lien ; politique mot de passe 6-128 car. (faible).
OPT-105 | Double rate limiting & anti-énumération | 3 | Ahmed Jmal | 194e90e | US-09-T3 | Écart à valider | Pas de temporisation du compte après 5 échecs (critère backlog).
OPT-201 | Cycle de vie des statuts vendeurs | 3 | Ahmed Jmal | 7dd0667 | US-52-T1, US-52-T2 | Conforme
OPT-202 | Affectations multi-sites & historisation | 5 | Ahmed Jmal | 7dd0667 | US-53-T1 + nouvelle sous-tâche US-53 | Conforme + plus | Historique daté non prévu au backlog.
OPT-203 | Planning ISO 7 jours & fuseaux IANA | 5 | Ahmed Jmal | 7dd0667 | US-54-T1, US-54-T2 | Conforme | Tranche la question ouverte : planning par affectation vendeur ↔ site.
OPT-204 | Contrôle d'accès dynamique temps réel | 5 | Ahmed Jmal | 7dd0667 | US-54-T1, US-52-T2, US-09-T1 (partiel) | Conforme
OPT-205 | Onboarding vendeur : mot de passe temporaire & premier login | 5 | Ahmed Jmal | 7dd0667 | US-52 (nouvelle sous-tâche) | Hors backlog | Ajouté sous US-52.
OPT-206 | Activation PENDING / ACTIVATED & renvoi d'invitation | 3 | Ahmed Jmal | 7dd0667 | US-52 (nouvelle sous-tâche) | Hors backlog | Regroupé avec OPT-205.
OPT-207 | API REST de gestion des vendeurs | 3 | Ahmed Jmal | 7dd0667 | US-52-T1, US-03-T2 (partiel) | Conforme
OPT-301 | Codes d'erreurs métier & exceptions HTTP | 2 | Ahmed Jmal | 194e90e | US-08 (nouvelle sous-tâche), US-08-T3 (partiel) | Hors backlog | Ajouté sous US-08.
OPT-302 | Tests E2E et unitaires, mocks SMTP | 2 | Ahmed Jmal | 7dd0667 | US-02-T3, US-55-T2 | Conforme | Tests SIVO / Oracle (US-07) non couverts.
Front §3A | Initialisation & configuration de l'app mobile |  | Youssef Feki | feature/login | US-59-T1, US-59-T2 (partiel) | Conforme | React Native retenu (question ouverte tranchée).
Front §3B-C | Connexion sécurisée & gestion de session JWT |  | Youssef Feki | feature/login | US-01-T2, US-09-T4 (partiel) | Conforme | Certificate pinning à prévoir.
Front §3D | Réinitialisation de mot de passe OTP |  | Youssef Feki | feature/login | US-02-T2 | Conforme
Front §3E | Navigation & écran d'accueil / profil |  | Youssef Feki | feature/login | US-01 (nouvelle sous-tâche), US-03-T3 (partiel) | Hors backlog | Ajouté sous US-01.
Front §4 | Tests automatisés (8 suites, 36 tests) |  | Youssef Feki | feature/login | Definition of Done | Conforme

## Écarts à arbitrer
Écarts entre le réalisé et le backlog — décision PO requise
# | Écart constaté | Clé backlog | Recommandation PO | Décision
1 | Base de données applicative PostgreSQL 17 (NestJS / Prisma) alors que le CDC parle du système de production Oracle SIVO. | US-04, US-05 | OK si PostgreSQL = base de l'application et Oracle = système SIVO intégré par API / connecteur. À confirmer par écrit avec l'IT SIVO avant S02.
2 | Mot de passe oublié par code OTP e-mail (et non lien valable 30 min). | US-02 | Accepter (plus adapté au mobile) et mettre à jour le critère d'acceptation.
3 | Politique de mot de passe 6 à 128 caractères. | US-02, US-52 | Trop faible pour une application B2B : passer à 12 caractères minimum ou s'aligner sur la politique SIVO.
4 | Pas de temporisation du compte après 5 échecs ; protection par rate limiting. | US-09-T3 | Accepter le rate limiting et ajouter un verrouillage progressif par compte, ou modifier le critère.
5 | Pas de table sessions (architecture stateless) ; révocation par revérification du profil. | US-01-T3, US-52-T2 | Accepter : le critère « session révocable » est couvert par le contrôle à chaque requête.
6 | Plages horaires définies par affectation vendeur ↔ site (et non par vendeur). | US-54 | Accepter : tranche la question ouverte n° 7 ; mettre à jour le critère.
7 | Infra Docker de dev réalisée par le Back ; aucun livrable DevOps signalé. | US-10, US-11 | Confirmer avec Heni Kenoun le démarrage de US-10 (environnements) et US-11 (CI/CD), prérequis de la recette.
8 | Tickets créés par l'équipe avec ses propres clés (OPT-xxx, 3 épics). | Tous | Ne pas créer les épics EPIC-1/2/3 : rattacher chaque OPT-xxx aux clés du backlog (voir l'onglet Rapprochement OPT) pour garder un seul référentiel.

## Synthèse
Plateforme Opticien ↔ ESSILOR SIVO — Backlog v2
Sources : Cahier des charges v2.0 (sept. 2026, accepté par SIVO) · Devis NextStep 27082601-L1/L2/L3 du 27/08/2026 · Ajout module Vendeurs (Lot 1).
Vision produit
Nous aidons les opticiens clients d'ESSILOR SIVO à commander (Stock, RX, Précal), suivre, réclamer et gérer leurs équipes depuis le mobile puis le web, en remplaçant le fax et les outils hétérogènes par une plateforme unique intégrée au système Oracle — mesuré par le % de commandes et de précals passés en ligne, le taux d'erreurs de commande et la baisse des appels au support.
Product Goals par lot (découpage CDC v2)
Lot 1 | Commandes Stock / RX / Précal digital, suivi notifié, réclamations, vendeurs avec accès par site et horaire — sur mobile, socle sécurisé intégré à Oracle.
Lot 2 | Favoris, tracking et décharge électronique, espace commercial du représentant.
Lot 3 | Recommandation et chatbot IA aux seuils de qualité / sécurité validés ; exploitation autonome par l'IT SIVO.
Web | Après le mobile : déclinaison web de chaque module sur le même backend (sans logique métier dupliquée).
Charge par lot : couvert par le devis vs à valider
Lot | J/H couverts devis | J/H à valider | Total J/H | % à valider | Épics | Stories | Sous-tâches | dont web (J/H)
Lot 1 | 97 | 91 | 188 | 48.4% | 11 | 44 | 112 | 29
Lot 2 | 10 | 21 | 31 | 67.74% | 3 | 10 | 25 | 6
Lot 3 | 83 | 7.5 | 90.5 | 8.287% | 6 | 20 | 55 | 3.5
TOTAL | 190 | 119.5 | 309.5 | 38.61% | 20 | 74 | 192 | 38.5
Devis signé (réf.) | 190 | Contrôle : OK
Les J/H « à valider » (module vendeurs, Précal digital, espace commercial, notifications, mobile, version web…) sont à chiffrer en avenant avec SIVO.
Charge par personne et par lot (J/H)
Personne | Lot 1 | Lot 2 | Lot 3 | Total | Nb sous-tâches
Front | 76 | 17 | 9.5 | 102.5 | 59
Back | 89.5 | 14 | 21.5 | 125 | 90
IA | 0 | 0 | 40 | 40 | 21
DevOps | 22.5 | 0 | 19.5 | 42 | 22
TOTAL | 188 | 31 | 90.5 | 309.5 | 192
Risque planning & leviers
Fin estimée | 2027-05-20
Échéance CDC | 2027-02-26
Statut | RETARD — voir leviers ci-dessous
1. Ajouter un 2e développeur Back ou confier une partie de la BDD à Heni Kenoun (DevOps) : le Back porte ~120 J/H seul, plus que les jours ouvrés jusqu'à fin février.
2. Livrer en février le Lot 1 mobile (S01–S07) et négocier Lots 2-3 + web en phase 2.
3. Réduire le périmètre web au strict nécessaire (back-offices SIVO déjà en web) et décaler le web opticien.
4. Passer le facteur de focus à 80 % dans l'onglet Sprints pour voir le planning réaliste.
Hypothèses
• Équipe : Youssef Feki (Front, mobile puis web), Ahmed Jmal (Back + BDD), Yessine Affes (IA), Heni Kenoun (DevOps).
• Un seul backend / une seule API pour le mobile et le web.
• Mobile d'abord (Lots 1 et 2 entièrement en mobile), puis web à partir de S09 en parallèle des sprints IA du Lot 3.
• Les back-offices SIVO (réclamations, précal) sont en web dès le Lot 1 : ils servent aux équipes SIVO, pas aux opticiens.
• Charge web ≈ 50 % du mobile (API et règles déjà faites) — à valider.
• L'ancienne « détection IA des bons Précal » est retirée : le CDC v2 digitalise le bon (plus de papier à lire). L'aide à la saisie précal passe par le chatbot.

## Sprints
Plan de sprints — mobile d'abord, web ensuite — durée variable selon la capacité
1 personne par rôle : durée = charge de la personne la plus chargée (goulot) / facteur de focus + jours de cérémonies. Cellules jaunes modifiables.
Date de début du projet | 2026-10-05
Jours de cérémonies / sprint (planning, review, rétro) | 1
Facteur de focus (capacité réelle / théorique) | 100% | Mettre 80 % pour intégrer imprévus / support.
Échéance cahier des charges | 2027-02-26 | CDC v2 : « Échéance : février 2027 » (dernier jour ouvré retenu).
Sprint | Lot | Nom | Sprint Goal | Front – Youssef Feki (J/H) | dont Mobile | dont Web | Back+BDD – Ahmed Jmal (J/H) | IA – Yessine Affes (J/H) | DevOps – Heni Kenoun (J/H) | Total J/H | Goulot (J/H) | Durée (j. ouvrés) | Début | Fin | Stories
S01 | Lot 1 | Fondations | Connexion avec rôle sur l'app mobile en Dev ; modèle de données validé avec l'IT SIVO. | 6.5 | 6.5 | 0 | 12 | 0 | 7 | 25.5 | 12 | 13 | 2026-10-05 | 2026-10-21 | US-59, US-01, US-02, US-03, US-04, US-10
S02 | Lot 1 | Intégration Oracle, sécurité & comptes | Lecture/écriture sécurisée dans le SI SIVO ; l'opticien configure ses sites et crée ses vendeurs ; builds mobiles distribués. | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.5 | 0 | 6.5 | 26.5 | 16.5 | 18 | 2026-10-22 | 2026-11-16 | US-60, US-05, US-06, US-08, US-51, US-52
S03 | Lot 1 | Accès vendeurs & catalogue | Vendeurs limités par site, jours et heures ; recherche catalogue et commande Stock sur mobile ; CI/CD complète. | 9.5 | 9.5 | 0 | 14.5 | 0 | 6 | 30 | 14.5 | 16 | 2026-11-17 | 2026-12-08 | US-11, US-53, US-54, US-12, US-13
S04 | Lot 1 | Commande RX & suivi | Commande RX guidée (monture, options) transmise à SIVO et suivie ; tests d'intégration Oracle. | 7.5 | 7.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21.5 | 14 | 15 | 2026-12-09 | 2026-12-29 | US-07, US-14, US-15, US-45, US-16, US-17
S05 | Lot 1 | Précal digital (saisie) | Un opticien envoie un bon précal complet, contrôlé et horodaté depuis le mobile ; audit des actions sensibles. | 9.5 | 9.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 22 | 12.5 | 14 | 2026-12-30 | 2027-01-18 | US-09, US-20, US-21, US-47
S06 | Lot 1 | Précal SIVO, notifications & réclamations | SIVO traite le précal en back-office ; l'opticien est notifié et déclare une réclamation. | 9 | 6 | 3 | 12 | 2.5 | 0.5 | 24 | 12 | 13 | 2027-01-19 | 2027-02-04 | US-48, US-49, US-46, US-24, US-28
S07 | Lot 1 | Réclamations, permissions vendeurs & stores | Réclamation traitée jusqu'à la clôture ; permissions vendeurs ; app publiée. Recette mobile Lot 1. | 7.5 | 4.5 | 3 | 12 | 5.5 | 1.5 | 26.5 | 12 | 13 | 2027-02-05 | 2027-02-23 | US-61, US-55, US-25, US-26, US-27, US-31
S08 | Lot 2 | Favoris, tracking & espace commercial | Commande depuis favoris, décharge électronique, représentant qui commande pour son client. Recette mobile Lot 2. | 11 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 25 | 14 | 15 | 2027-02-24 | 2027-03-16 | US-18, US-19, US-22, US-23, US-56, US-57, US-58
S09 | Lot 3 + Web | Recommandation & socle web | Verre recommandé justifié ; le web démarre : connexion, rôles, vendeurs. | 8.5 | 1.5 | 7 | 2 | 6.5 | 1 | 18 | 8.5 | 10 | 2027-03-17 | 2027-03-30 | US-W00, US-W01, US-W02, US-W03, US-29, US-30
S10 | Lot 3 + Web | Chatbot IA & commande web | Chatbot complet sur mobile ; commande Stock/RX sur le web. | 11 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 11 | 0 | 29.5 | 11 | 12 | 2027-03-31 | 2027-04-15 | US-W04, US-32, US-33, US-34, US-35, US-50
S11 | Lot 3 + Web | Qualité IA, supervision & web Lot 1 | Seuils IA atteints, tests d'injection passés, supervision active ; Lot 1 complet sur le web. | 10 | 0 | 10 | 6.5 | 12.5 | 10 | 39 | 12.5 | 14 | 2027-04-16 | 2027-05-05 | US-W05, US-W06, US-W07, US-36, US-37, US-38, US-39, US-40
S12 | Lots 2-3 + Web | Web Lots 2-3, sauvegarde & transfert | Web complet ; restauration testée ; IT SIVO autonome. Recette finale. | 9 | 0 | 9 | 1.5 | 2 | 9.5 | 22 | 9.5 | 11 | 2027-05-06 | 2027-05-20 | US-W08, US-W09, US-W10, US-W11, US-W12, US-41, US-42, US-43, US-44
TOTAL |  |  |  | 102.5 | 64 | 38.5 | 125 | 40 | 42 | 309.5 | 149 | 164 | 2026-10-05 | 2027-05-20
Contrôle de l'échéance
Fin estimée du projet |  |  | 2027-05-20
Échéance CDC |  |  | 2027-02-26
Écart (jours ouvrés, + = retard) |  |  | 59
Statut |  |  | RETARD — voir leviers ci-dessous
Taux d'occupation par personne (charge / jours ouvrés hors cérémonies)
|  |  |  | Youssef Feki (Front) | Ahmed Jmal (Back) | Yessine Affes (IA) | Heni Kenoun (DevOps)
|  |  |  | 67.43% | 82.24% | 26.32% | 27.63%
Back = personne la plus chargée (~121 J/H) : il porte le backend ET la base de données ; il est le goulot des 8 premiers sprints.
Formulas:
Début = WORKDAY([Fin, row above],1)
Fin = WORKDAY([Début],[Durée (j. ouvrés)]-1)
Fin = [Fin, row above]

## Backlog
Clé | Type | Lot | Épic | Parent | Résumé | User story & critères d'acceptation | Rôle | Personne (équipe) | Assigné | Estimation J/H | Story points | Priorité | Sprint | Source charge | Dépendances | Statut | Réf. devis / CDC | Réf. équipe (Jira OPT / rapport) | Constat du rapprochement
E20 | Epic | Lot 1 | E20 |  | Socle application mobile (iOS / Android) | Objectif : Disposer d'une application mobile iOS/Android branchée sur le backend unique. Réf. : Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant) |  |  |  | 13 | 26 | Highest |  |  | E05 | In Progress | Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant)
US-59 | Story | Lot 1 | E20 | E20 | Initialisation de l'application mobile | En tant qu'équipe projet, je veux une base d'application mobile partagée iOS / Android, afin de développer chaque écran une seule fois. Critères d'acceptation : • Projet cross-platform (React Native ou Flutter — à valider), navigation, thème / design system. • Client API unique partagé avec le futur front web. | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 4 | 8 | Highest | S01 | À valider | E05 | In Progress | Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant)
US-59-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E20 | US-59 | [Front Mobile] Initialisation projet, navigation, design system |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 3 |  | Highest | S01 | À valider |  | Done | Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant) | Rapport Front §2-3A | React Native 0.87 + TypeScript, Clean Architecture, thème clair/sombre, police Manrope, charte OptiVo.
US-59-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E20 | US-59 | [Front Mobile] Client API typé + gestion des erreurs et du mode hors ligne |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1 |  | Highest | S01 | À valider |  | In Progress | Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant) | Rapport Front §3A-3C | Client API + validation env faits ; mode hors ligne prévu (prochaine étape 02).
US-60 | Story | Lot 1 | E20 | E20 | Build et distribution mobile | En tant que PO, je veux recevoir chaque version mobile sur mon téléphone, afin de recetter sur appareil réel. Critères d'acceptation : • Build iOS et Android automatiques dans la CI. • Distribution de recette (TestFlight / Play internal testing). | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 3 | 5 | High | S02 | À valider | E05 | To Do | Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant)
US-60-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E20 | US-60 | [DevOps] Pipeline de build mobile + signature des applications |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 2 |  | High | S02 | À valider |  | To Do | Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant)
US-60-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E20 | US-60 | [DevOps] Distribution TestFlight / Google Play (test interne) |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 1 |  | High | S02 | À valider |  | To Do | Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant)
US-61 | Story | Lot 1 | E20 | E20 | Publication sur les stores | En tant qu'opticien, je veux télécharger l'application sur l'App Store et Google Play, afin de l'utiliser sur mon téléphone. Critères d'acceptation : • Fiches store, captures, politique de confidentialité prêtes. • Application validée par Apple et Google. | Front Mobile, DevOps | Front, DevOps | Heni Kenoun | 2.5 | 5 | High | S07 | À valider | E05 | To Do | Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant)
US-61-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E20 | US-61 | [DevOps] Comptes développeur, fiches store, soumission |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 1.5 |  | High | S07 | À valider |  | To Do | Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant)
US-61-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E20 | US-61 | [Front Mobile] Ajustements de conformité store (permissions, écrans) |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1 |  | High | S07 | À valider |  | To Do | Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant)
US-W00 | Story | Lot 1 | E20 | E20 | Socle front web (réutilise le client API mobile) | En tant qu'équipe projet, je veux une base web qui réutilise le client API et le design system du mobile, afin de décliner les écrans rapidement. Critères d'acceptation : • Projet web initialisé, responsive, branché sur le même backend. • Build web intégré au pipeline. | Front Web, DevOps | Front, DevOps | Youssef Feki | 3.5 | 8 | High | S09 | À valider | E05 | To Do | Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant)
US-W00-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E20 | US-W00 | [Front Web] Initialisation projet web, layout responsive, design system partagé |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 2 |  | High | S09 | À valider |  | To Do | Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant)
US-W00-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E20 | US-W00 | [Front Web] Intégration du build web au pipeline |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 0.5 |  | High | S09 | À valider |  | To Do | Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant)
US-W00-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E20 | US-W00 | [DevOps] Hébergement et déploiement du front web |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 1 |  | High | S09 | À valider |  | To Do | Hors devis — CDC v2 multi-canal (avenant)
E01 | Epic | Lot 1 | E01 |  | Authentification | Objectif : Permettre aux utilisateurs d'accéder à l'application de manière sécurisée. Réf. : L1 – Socle technique / Tâche 1 |  |  |  | 7 | 10 | Highest |  |  | Choix du mode d'authentification (comptes locaux / annuaire SIVO / SSO) | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-01 | Story | Lot 1 | E01 | E01 | Connexion / déconnexion sécurisée | En tant qu'opticien, je veux me connecter et me déconnecter de façon sécurisée, afin d'accéder à mon espace de commande. Critères d'acceptation : • Étant donné un compte actif, quand je saisis des identifiants valides, alors j'accède au tableau de bord en < 2 s. • Étant donné des identifiants invalides, alors un message générique s'affiche (sans préciser le champ en erreur). • La session expire après inactivité (durée à valider) et le jeton de rafraîchissement est révocable. • Après déconnexion, le bouton Retour du navigateur ne réaffiche aucune donnée. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 4 | 5 | Highest | S01 | Devis | Choix du mode d'authentification (comptes locaux / annuaire SIVO / SSO) | Done | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-01-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E01 | US-01 | [Back] API login / logout / refresh token (JWT) + expiration de session |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | Highest | S01 | Devis |  | Done | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-102, OPT-103 | Login / refresh / logout JWT stateless, Argon2id, profil revérifié à chaque refresh.
US-01-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E01 | US-01 | [Front Mobile] Écran de connexion mobile + gestion du jeton et redirections |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1 |  | Highest | S01 | Devis |  | Done | L1 – Socle technique / Tâche 1 | Rapport Front §3B-3C | LoginScreen, validation temps réel, auto-refresh JWT, reconnexion transparente, restauration de session.
US-01-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E01 | US-01 | [Back] Tables users / sessions / refresh_tokens |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | Highest | S01 | Devis |  | Done | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-101, OPT-102 | Modèle Prisma users / profils. Pas de table sessions (choix stateless, assumé).
US-02 | Story | Lot 1 | E01 | E01 | Mot de passe oublié & réinitialisation | En tant qu'opticien, je veux réinitialiser mon mot de passe, afin de récupérer mon compte sans appeler le support. Critères d'acceptation : • Quand je demande une réinitialisation, alors je reçois un lien à usage unique valable 30 min. • Le nouveau mot de passe respecte la politique SIVO (longueur, complexité). • La réponse est identique que l'e-mail existe ou non (pas d'énumération de comptes). | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 2 | 3 | High | S01 | Devis | Choix du mode d'authentification (comptes locaux / annuaire SIVO / SSO) | Done | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-02-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E01 | US-02 | [Back] Flux reset : génération jeton, envoi e-mail, validation |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | High | S01 | Devis |  | Done | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-104 | Écart vs critère : code OTP par e-mail au lieu d'un lien 30 min → critère à mettre à jour.
US-02-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E01 | US-02 | [Front Mobile] Écrans mot de passe oublié / nouveau mot de passe |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 0.5 |  | High | S01 | Devis |  | Done | L1 – Socle technique / Tâche 1 | Rapport Front §3D | Flux 4 étapes avec OTP 6 chiffres (BottomSheet).
US-02-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E01 | US-02 | [Back] Tests automatisés du module d'authentification |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | High | S01 | Devis |  | Done | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-302 | Tests unitaires + E2E auth sur PostgreSQL réel et Mailpit.
US-W01 | Story | Lot 1 | E01 | E01 | Version web — Authentification | En tant qu'utilisateur web, je veux retrouver sur navigateur les fonctions « Authentification » de l'application mobile, afin de travailler depuis mon poste. Critères d'acceptation : • Mêmes règles et mêmes API que la version mobile (aucune logique métier dupliquée). • Affichage correct sur Chrome, Edge, Safari, Firefox (2 dernières versions), de 1280 px à la tablette. • Critères d'acceptation des stories mobiles de l'épic re-vérifiés sur le web. | Front Web | Front | Youssef Feki | 1 | 2 | Highest | S09 | À valider | Choix du mode d'authentification (comptes locaux / annuaire SIVO / SSO) | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-W01-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E01 | US-W01 | [Front Web] Écrans connexion / mot de passe oublié (web) |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 1 |  | Highest | S09 | À valider |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 1
E02 | Epic | Lot 1 | E02 |  | Gestion des accès et des rôles | Objectif : Contrôler ce que chaque profil peut consulter ou modifier. Réf. : L1 – Socle technique / Tâche 1 |  |  |  | 3 | 6 | Highest |  |  | E01 | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-03 | Story | Lot 1 | E02 | E02 | Matrice des rôles et contrôle d'accès | En tant qu'administrateur SIVO, je veux attribuer un rôle à chaque utilisateur, afin que chacun n'accède qu'aux écrans et données autorisés. Critères d'acceptation : • La matrice rôles × permissions est validée par SIVO avant développement (DoR). • Étant donné un opticien, quand il appelle l'API d'un autre opticien, alors il reçoit 403. • Les menus et boutons non autorisés sont masqués côté front ET bloqués côté API. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 2.5 | 5 | Highest | S01 | Mixte | E01 | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-03-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E02 | US-03 | [Back] Modèle RBAC : roles, permissions, user_roles |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | Highest | S01 | Devis |  | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-102, OPT-103 | Profils OPTICIEN / VENDEUR (profileType) ; matrice permissions complète non faite.
US-03-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E02 | US-03 | [Back] Middleware d'autorisation + cloisonnement par opticien |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | Highest | S01 | Devis |  | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-103, OPT-207 | JwtAccessGuard + OpticienOnlyGuard + isolation multi-tenant ; à étendre aux autres modules.
US-03-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E02 | US-03 | [Front Mobile] Guards de routes et masquage conditionnel des actions |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 0.5 |  | Highest | S01 | Devis |  | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1 | Rapport Front §3E | Distinction OPTICIEN / VENDEUR à l'accueil ; masquage des actions à faire quand les écrans métier existeront.
US-03-T4 | Sous-tâche | Lot 1 | E02 | US-03 | [Back] Rôles Vendeur et Commercial dans la matrice RBAC |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | Highest | S01 | À valider |  | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-201..207 | Rôle Vendeur fait ; rôle Commercial à faire.
US-W02 | Story | Lot 1 | E02 | E02 | Version web — Gestion des accès et des rôles | En tant qu'utilisateur web, je veux retrouver sur navigateur les fonctions « Gestion des accès et des rôles » de l'application mobile, afin de travailler depuis mon poste. Critères d'acceptation : • Mêmes règles et mêmes API que la version mobile (aucune logique métier dupliquée). • Affichage correct sur Chrome, Edge, Safari, Firefox (2 dernières versions), de 1280 px à la tablette. • Critères d'acceptation des stories mobiles de l'épic re-vérifiés sur le web. | Front Web | Front | Youssef Feki | 0.5 | 1 | Highest | S09 | À valider | E01 | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-W02-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E02 | US-W02 | [Front Web] Guards de routes et masquage des actions (web) |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 0.5 |  | Highest | S09 | À valider |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 1
E03 | Epic | Lot 1 | E03 |  | Base de données partagée & intégration SIVO | Objectif : Partager les données avec l'IT SIVO et rester cohérent avec le système de production Oracle existant. Réf. : L1 – Socle technique / Tâche 1 |  |  |  | 18 | 36 | Highest |  |  | Accès réseau / base SIVO | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-04 | Story | Lot 1 | E03 | E03 | Modèle de données partagé | En tant qu'équipe IT SIVO, je veux un modèle de données documenté avec ses propriétaires, afin de savoir qui écrit et qui lit chaque table. Critères d'acceptation : • MCD/MLD couvrant opticiens, produits, commandes, lignes, statuts, livraisons, réclamations. • Chaque table a un propriétaire (Projet / SIVO) et un mode d'accès (R / RW) validés en atelier. • Le dictionnaire de données est publié et versionné. | Back | Back | Ahmed Jmal | 6 | 13 | Highest | S01 | Devis | Accès réseau / base SIVO | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-04-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E03 | US-04 | [Back] Conception MCD / MLD et conventions de nommage |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 3 |  | Highest | S01 | Devis |  | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-101, OPT-201..203 | Modèle auth / opticien / vendeur / site / planning en place ; commandes, précal, réclamations à modéliser et à valider avec l'IT SIVO.
US-04-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E03 | US-04 | [Back] Dictionnaire de données + matrice de responsabilités |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | Highest | S01 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-04-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E03 | US-04 | [Back] Mapping ORM des entités et repositories |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2 |  | Highest | S01 | Devis |  | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-101 | Prisma 7 pour les entités existantes.
US-05 | Story | Lot 1 | E03 | E03 | Connexion sécurisée au SI SIVO (Oracle) | En tant qu'équipe IT SIVO, je veux que l'application accède à nos données via des comptes de service à droits minimaux, afin de garder le contrôle de notre SI. Critères d'acceptation : • Connexion chiffrée (TLS) avec un compte de service par environnement. • Les droits sont limités aux tables listées dans la matrice US-04. • La synchronisation du catalogue SIVO tourne et ses erreurs sont journalisées. | Back, DevOps | Back, DevOps | Ahmed Jmal | 6 | 13 | Highest | S02 | Devis | Accès réseau / base SIVO | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-05-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E03 | US-05 | [DevOps] Comptes de service, droits, ouverture réseau avec IT SIVO |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 2 |  | Highest | S02 | Devis |  | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-101 | Rôle PostgreSQL applicatif non-superuser en dev (fait par le Back) ; comptes de service SIVO / Oracle non faits.
US-05-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E03 | US-05 | [Back] Connecteur SIVO + pool de connexions + gestion des erreurs |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2 |  | Highest | S02 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-05-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E03 | US-05 | [Back] Synchronisation catalogue / référentiels depuis Oracle SIVO |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2 |  | Highest | S02 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-06 | Story | Lot 1 | E03 | E03 | Migrations et jeux de données | En tant que développeur, je veux des migrations versionnées et des données de recette, afin de recréer chaque environnement à l'identique. Critères d'acceptation : • Une migration s'applique et se rejoue (rollback) sans perte sur Dev et Recette. • Un jeu de données anonymisé permet de dérouler tous les parcours Lot 1. | Back | Back | Ahmed Jmal | 3 | 5 | High | S02 | Devis | Accès réseau / base SIVO | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-06-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E03 | US-06 | [Back] Scripts de migration versionnés (up / down) |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | High | S02 | Devis |  | Done | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-101 | Migrations Prisma versionnées et reproductibles.
US-06-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E03 | US-06 | [Back] Jeu de données de recette anonymisé |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | High | S02 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-07 | Story | Lot 1 | E03 | E03 | Tests d'intégration SIVO | En tant que PO, je veux des tests d'intégration automatiques avec le SI SIVO, afin de détecter toute rupture avant la mise en production. Critères d'acceptation : • Les flux lecture catalogue / écriture commande sont couverts par des tests automatisés. • Les tests tournent dans la CI et bloquent le déploiement en cas d'échec. | Back | Back | Ahmed Jmal | 3 | 5 | High | S04 | Devis | Accès réseau / base SIVO | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-07-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E03 | US-07 | [Back] Tests d'intégration des flux SIVO |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2 |  | High | S04 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-07-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E03 | US-07 | [Back] Validation volumétrie et temps de réponse des requêtes |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | High | S04 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 1
E04 | Epic | Lot 1 | E04 |  | Sécurité applicative & protection des données | Objectif : Protéger l'application, les échanges, les secrets et les données sensibles. Réf. : L1 – Socle technique / Tâche 1 |  |  |  | 8.5 | 16 | High |  |  | E01, E02, E03 | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-08 | Story | Lot 1 | E04 | E04 | Sécuriser les échanges, secrets et données sensibles | En tant que responsable sécurité SIVO, je veux que les secrets et données sensibles soient protégés, afin de respecter notre politique de sécurité. Critères d'acceptation : • Aucun secret dans le code ni dans les logs (scan automatique dans la CI). • HTTPS forcé, en-têtes de sécurité (HSTS, CSP) présents. • Les données sensibles identifiées sont chiffrées au repos. | Back, DevOps | Back, DevOps | Ahmed Jmal | 4.5 | 8 | High | S02 | Devis | E01, E02, E03 | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-08-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E04 | US-08 | [DevOps] TLS + coffre à secrets (Vault / équivalent) par environnement |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 1.5 |  | High | S02 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-08-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E04 | US-08 | [Back] Chiffrement des données sensibles au repos |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | High | S02 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-08-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E04 | US-08 | [Back] Validation des entrées, CORS, en-têtes de sécurité |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | High | S02 | Devis |  | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-101, OPT-301 | Validation Zod des variables d'env + DTO ; CORS / en-têtes de sécurité non mentionnés.
US-09 | Story | Lot 1 | E04 | E04 | Journalisation d'audit et protections applicatives | En tant qu'administrateur SIVO, je veux tracer les actions sensibles, afin de pouvoir enquêter en cas d'incident. Critères d'acceptation : • Connexions, échecs de connexion, créations/annulations de commande sont journalisés (qui, quoi, quand). • Après 5 échecs de connexion, le compte est temporisé. • Les logs d'audit ne sont pas modifiables par l'application. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 4 | 8 | High | S05 | Devis | E01, E02, E03 | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-09-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E04 | US-09 | [Back] Audit log des actions sensibles |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | High | S05 | Devis |  | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-204 | Log d'audit 'vendor_access_denied' seulement ; autres actions sensibles à tracer.
US-09-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E04 | US-09 | [Back] Table d'audit + politique de rétention |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | High | S05 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 1
US-09-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E04 | US-09 | [Back] Rate limiting et anti brute-force |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | High | S05 | Devis |  | Done | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-105 | Double rate limiting + anti-timing. Écart vs critère « temporisation après 5 échecs » → à arbitrer.
US-09-T4 | Sous-tâche | Lot 1 | E04 | US-09 | [Front Mobile] Sécurité mobile : stockage sécurisé du jeton, certificate pinning |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 0.5 |  | High | S05 | Devis |  | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 1 | Rapport Front §3C | Keychain / Keystore OK ; certificate pinning non mentionné.
E05 | Epic | Lot 1 | E05 |  | Environnements, CI/CD & déploiement | Objectif : Disposer d'un processus fiable pour développer, tester et mettre en production. Réf. : L1 – Socle technique / Tâche 2 (DevOps) |  |  |  | 15 | 26 | Highest |  |  | Infrastructure / hébergement SIVO | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 2 (DevOps)
US-10 | Story | Lot 1 | E05 | E05 | Environnements Dev / Recette / Production | En tant qu'équipe projet, je veux trois environnements isolés, afin de développer et faire valider sans risque pour la production. Critères d'acceptation : • Dev, Recette et Prod sont provisionnés, isolés et accessibles selon les règles SIVO. • La configuration est externalisée (aucune valeur d'environnement dans le code). | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 7 | 13 | Highest | S01 | Devis | Infrastructure / hébergement SIVO | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 2 (DevOps)
US-10-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E05 | US-10 | [DevOps] Provisionnement infrastructure des 3 environnements |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 3 |  | Highest | S01 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 2 (DevOps)
US-10-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E05 | US-10 | [DevOps] Conteneurisation (Docker) front / back / IA |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 2 |  | Highest | S01 | Devis |  | In Progress | L1 – Socle technique / Tâche 2 (DevOps) | OPT-101 | Docker Compose de dev (PostgreSQL 17, MinIO, Mailpit) fait par le Back ; images front / back / IA et environnements Recette / Prod à faire (DevOps).
US-10-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E05 | US-10 | [DevOps] Configuration par environnement et gestion des variables |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 2 |  | Highest | S01 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 2 (DevOps)
US-11 | Story | Lot 1 | E05 | E05 | Pipeline CI/CD avec retour arrière | En tant qu'équipe projet, je veux un pipeline automatisé, afin de livrer souvent et revenir en arrière en cas de problème. Critères d'acceptation : • Chaque merge sur la branche principale déclenche build + tests + déploiement Recette. • La mise en production nécessite une validation manuelle. • Un rollback vers la version N-1 se fait en < 15 min. | Front Mobile, Back, DevOps | Front, Back, DevOps | Heni Kenoun | 8 | 13 | High | S03 | Devis | Infrastructure / hébergement SIVO | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 2 (DevOps)
US-11-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E05 | US-11 | [DevOps] Pipeline build + tests + analyse qualité |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 3 |  | High | S03 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 2 (DevOps)
US-11-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E05 | US-11 | [DevOps] Déploiement automatisé + procédure de rollback |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 3 |  | High | S03 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 2 (DevOps)
US-11-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E05 | US-11 | [Front Mobile] Intégration des builds mobile (iOS / Android) dans le pipeline |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1 |  | High | S03 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 2 (DevOps)
US-11-T4 | Sous-tâche | Lot 1 | E05 | US-11 | [Back] Intégration des tests back dans le pipeline |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | High | S03 | Devis |  | To Do | L1 – Socle technique / Tâche 2 (DevOps)
E18 | Epic | Lot 1 | E18 |  | Module vendeurs & gestion des accès | Objectif : Permettre à l'opticien de créer ses vendeurs et de contrôler à quels sites et à quelles heures ils accèdent. Réf. : Hors devis — ajout Lot 1 (avenant) |  |  |  | 24 | 39 | Highest |  |  | E01, E02 | In Progress | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant)
US-51 | Story | Lot 1 | E18 | E18 | Configuration du compte opticien et de ses sites | En tant qu'opticien, je veux configurer mon compte et déclarer mes sites (magasins), afin d'y rattacher mes vendeurs. Critères d'acceptation : • Je gère les informations de mon compte et la liste de mes sites (création, modification, désactivation). • Un site désactivé n'est plus sélectionnable pour une commande ni un rattachement. • Le fuseau horaire du site est enregistré (utilisé pour les plages d'accès). | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 3.5 | 8 | Highest | S02 | À valider | E01, E02 | In Progress | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant)
US-51-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-51 | [Back] Modèle compte opticien / sites + API de configuration |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2 |  | Highest | S02 | À valider |  | In Progress | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant) | OPT-202, OPT-203 | Modèle Site (codeSite, libelle, timezone IANA, actif) ; API de configuration du compte et des sites non faite.
US-51-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-51 | [Front Mobile] Écrans 'Mon compte' et 'Mes sites' |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1.5 |  | Highest | S02 | À valider |  | To Do | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant)
US-52 | Story | Lot 1 | E18 | E18 | Créer et gérer les comptes vendeurs | En tant qu'opticien, je veux créer, modifier et désactiver des comptes vendeurs, afin que mon équipe commande sous son propre identifiant. Critères d'acceptation : • Création avec nom, e-mail / identifiant, rôle vendeur ; le vendeur reçoit une invitation pour définir son mot de passe. • Désactivation immédiate : les sessions en cours du vendeur sont révoquées. • Un opticien ne voit et ne gère que ses propres vendeurs. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 6.5 | 8 | Highest | S02 | À valider | E01, E02 | In Progress | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant)
US-52-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-52 | [Back] Modèle vendeur rattaché à l'opticien + API CRUD + invitation |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2 |  | Highest | S02 | À valider |  | Done | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant) | OPT-201, OPT-207 | CRUD vendeurs paginé, recherche, codeVendeur, statuts ACTIVE / INACTIF / TERMINATED sans suppression physique.
US-52-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-52 | [Back] Révocation des sessions à la désactivation |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | Highest | S02 | À valider |  | Done | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant) | OPT-201, OPT-204 | Révocation immédiate via contrôle à chaque requête (stateless).
US-52-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-52 | [Front Mobile] Écrans liste / création / édition des vendeurs |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 2 |  | Highest | S02 | À valider |  | To Do | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant)
US-53 | Story | Lot 1 | E18 | E18 | Rattacher un vendeur à un ou plusieurs sites | En tant qu'opticien, je veux choisir les sites auxquels chaque vendeur a accès, afin qu'il ne voie que les commandes de son magasin. Critères d'acceptation : • Un vendeur est rattaché à ≥ 1 site. • Il ne voit et ne crée des commandes que pour ses sites (contrôle côté API). • Retirer un site retire l'accès immédiatement. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 3.5 | 5 | Highest | S03 | À valider | E01, E02 | In Progress | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant)
US-53-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-53 | [Back] Table vendeur ↔ sites + filtrage des données par site dans l'API |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | Highest | S03 | À valider |  | Done | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant) | OPT-202 | Affectations multi-sites datées. Filtrage par site à brancher sur les futures API commandes.
US-53-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-53 | [Front Mobile] Sélection des sites dans la fiche vendeur |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1 |  | Highest | S03 | À valider |  | To Do | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant)
US-54 | Story | Lot 1 | E18 | E18 | Plages d'accès : jours et heures | En tant qu'opticien, je veux définir les jours et heures où chaque vendeur peut se connecter, afin de limiter l'accès aux heures d'ouverture. Critères d'acceptation : • Plages configurables par jour (ex. lun–sam 09:00–19:00), selon le fuseau du site. • Hors plage : connexion refusée avec message explicite ; une session ouverte expire à la fin de la plage. • L'opticien (compte principal) n'est jamais limité. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 4.5 | 8 | Highest | S03 | À valider | E01, E02 | In Progress | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant)
US-54-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-54 | [Back] Modèle des plages + contrôle au login et à chaque requête (middleware) |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2.5 |  | Highest | S03 | À valider |  | Done | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant) | OPT-203, OPT-204 | Planning ISO 7 jours par affectation + VendorAccessPolicy fail-closed au login, au refresh et à chaque requête.
US-54-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-54 | [Back] Expiration des sessions en fin de plage + gestion des fuseaux |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | Highest | S03 | À valider |  | Done | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant) | OPT-203 | Fuseau IANA par site validé en base et en applicatif.
US-54-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-54 | [Front Mobile] Écran de configuration des jours et heures |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1.5 |  | Highest | S03 | À valider |  | To Do | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant)
US-55 | Story | Lot 1 | E18 | E18 | Permissions vendeur et traçabilité | En tant qu'opticien, je veux définir ce que mes vendeurs peuvent faire et savoir qui a passé chaque commande, afin de garder le contrôle. Critères d'acceptation : • Permissions configurables (ex. commander, voir les prix, déclarer une réclamation). • Chaque commande / réclamation enregistre le vendeur auteur. • Tests automatisés : vendeur hors site, hors plage, désactivé → accès refusé. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 3 | 5 | High | S07 | À valider | E01, E02 | In Progress | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant)
US-55-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-55 | [Back] Permissions vendeur + auteur sur commandes / réclamations |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | High | S07 | À valider |  | To Do | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant)
US-55-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-55 | [Back] Tests automatisés du module vendeurs |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | High | S07 | À valider |  | Done | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant) | OPT-302 | Cas limites horaires testés (07:59:59 refusé, 08:00 accepté, 18:00 refusé).
US-55-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-55 | [Front Mobile] Écran des permissions du vendeur |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 0.5 |  | High | S07 | À valider |  | To Do | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant)
US-W03 | Story | Lot 1 | E18 | E18 | Version web — Module vendeurs & gestion des accès | En tant qu'utilisateur web, je veux retrouver sur navigateur les fonctions « Module vendeurs & gestion des accès » de l'application mobile, afin de travailler depuis mon poste. Critères d'acceptation : • Mêmes règles et mêmes API que la version mobile (aucune logique métier dupliquée). • Affichage correct sur Chrome, Edge, Safari, Firefox (2 dernières versions), de 1280 px à la tablette. • Critères d'acceptation des stories mobiles de l'épic re-vérifiés sur le web. | Front Web | Front | Youssef Feki | 3 | 5 | Highest | S09 | À valider | E01, E02 | To Do | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant)
US-W03-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-W03 | [Front Web] Compte, sites, vendeurs, plages d'accès (web) |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 3 |  | Highest | S09 | À valider |  | To Do | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant)
E06 | Epic | Lot 1 | E06 |  | Passation de commandes standard (Stock, RX) | Objectif : Permettre à l'opticien de rechercher un produit et de créer une commande Stock ou RX. Réf. : L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1 |  |  |  | 33.5 | 65 | Highest |  |  | E01, E02, E03 | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-12 | Story | Lot 1 | E06 | E06 | Catalogue et recherche produits | En tant qu'opticien, je veux rechercher et filtrer le catalogue SIVO, afin de trouver rapidement le produit à commander. Critères d'acceptation : • Recherche par référence, libellé, marque ; filtres (type, indice, traitement, disponibilité). • Résultats paginés, réponse < 1 s sur le volume catalogue réel. • Recherche sans résultat : message + suggestion de vider les filtres. • Périmètre agence / stock à valider avant le sprint (point ouvert devis). | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 8 | 13 | Highest | S03 | Devis | E01, E02, E03 | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-12-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-12 | [Back] Index et vues de recherche catalogue |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | Highest | S03 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-12-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-12 | [Back] API catalogue : recherche, filtres, pagination |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 3 |  | Highest | S03 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-12-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-12 | [Front Mobile] Écran catalogue + recherche + filtres |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 3.5 |  | Highest | S03 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-13 | Story | Lot 1 | E06 | E06 | Commande Stock (panier) | En tant qu'opticien, je veux ajouter des produits stock à un panier et valider ma commande, afin de me réapprovisionner. Critères d'acceptation : • Je peux ajouter, modifier la quantité, supprimer une ligne. • Un produit indisponible ne peut pas être validé (message explicite). • Le récapitulatif affiche références, quantités et référence de commande avant validation. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 6 | 13 | Highest | S03 | Devis | E01, E02, E03 | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-13-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-13 | [Back] Tables commandes / lignes de commande |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | Highest | S03 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-13-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-13 | [Back] API panier + règles de validation commande Stock |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2.5 |  | Highest | S03 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-13-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-13 | [Front Mobile] Panier et récapitulatif de commande |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 2.5 |  | Highest | S03 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-14 | Story | Lot 1 | E06 | E06 | Commande RX (verres sur prescription) | En tant qu'opticien, je veux saisir une prescription et commander des verres RX, afin de répondre à l'ordonnance de mon client. Critères d'acceptation : • Saisie OD/OG : sphère, cylindre, axe, addition, écarts pupillaires, hauteur. • Les valeurs hors plage fabricable sont bloquées avec un message champ par champ. • Seuls les verres compatibles avec la prescription sont proposés. • Je peux enregistrer un brouillon et le reprendre. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 7 | 13 | Highest | S04 | Devis | E01, E02, E03 | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-14-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-14 | [Back] Modèle prescription / porteur / montage |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | Highest | S04 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-14-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-14 | [Back] Règles de validation et compatibilité verre ↔ prescription |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 3 |  | Highest | S04 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-14-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-14 | [Front Mobile] Formulaire RX multi-étapes avec contrôles de saisie |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 3 |  | Highest | S04 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-15 | Story | Lot 1 | E06 | E06 | Validation, transmission et confirmation de commande | En tant qu'opticien, je veux une confirmation claire après validation, afin d'être sûr que SIVO a reçu ma commande. Critères d'acceptation : • La commande est transmise au SI SIVO et un numéro est retourné. • En cas d'échec de transmission, la commande reste en 'À transmettre' et est rejouée automatiquement. • Un e-mail / notification de confirmation est envoyé. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 3 | 5 | Highest | S04 | Devis | E01, E02, E03 | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-15-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-15 | [Back] Transmission commande vers SI SIVO + accusé + rejeu |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | Highest | S04 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-15-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-15 | [Front Mobile] Écran de confirmation et notifications |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 0.5 |  | Highest | S04 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-15-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-15 | [Back] Tests E2E du parcours de commande Stock & RX |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | Highest | S04 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-45 | Story | Lot 1 | E06 | E06 | Sélection guidée : monture et options | En tant qu'opticien, je veux être guidé client → prescription → monture → verre → options, afin de ne pas commander une combinaison impossible. Critères d'acceptation : • Étapes dans l'ordre CDC : client, prescription, monture, verre, options (traitements, teintes). • Incompatibilité monture/verre détectée en temps réel, avec la raison affichée. • Panier multi-articles, validation en un clic, numéro de commande immédiat. | Front Mobile, Back | Front, Back | Youssef Feki | 3.5 | 8 | Highest | S04 | À valider | E01, E02, E03 | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-45-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-45 | [Back] Règles de compatibilité monture ↔ verre et options (traitements, teintes) |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | Highest | S04 | À valider |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-45-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-45 | [Front Mobile] Étapes monture + options dans le parcours guidé mobile |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 2 |  | Highest | S04 | À valider |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-W04 | Story | Lot 1 | E06 | E06 | Version web — Passation de commandes standard (Stock, RX) | En tant qu'utilisateur web, je veux retrouver sur navigateur les fonctions « Passation de commandes standard (Stock, RX) » de l'application mobile, afin de travailler depuis mon poste. Critères d'acceptation : • Mêmes règles et mêmes API que la version mobile (aucune logique métier dupliquée). • Affichage correct sur Chrome, Edge, Safari, Firefox (2 dernières versions), de 1280 px à la tablette. • Critères d'acceptation des stories mobiles de l'épic re-vérifiés sur le web. | Front Web | Front | Youssef Feki | 6 | 13 | Highest | S10 | À valider | E01, E02, E03 | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
US-W04-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E06 | US-W04 | [Front Web] Catalogue, panier, parcours guidé Stock / RX (web) |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 6 |  | Highest | S10 | À valider |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 1
E09 | Epic | Lot 1 | E09 |  | Bon de commande Précal digital | Objectif : Remplacer le bon précal papier/fax par un bon numérique contrôlé, horodaté et suivi. Réf. : Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant) |  |  |  | 31.5 | 68 | Highest |  |  | E06 (prescription, catalogue) + intégration Oracle SIVO | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-20 | Story | Lot 1 | E09 | E09 | Saisie du bon précal (champs typés et préremplis) | En tant qu'opticien, je veux remplir un bon précal numérique prérempli, afin de ne plus envoyer de fax. Critères d'acceptation : • Sections CDC : identification, spécification verre, prescription OD/OG (sphère, cylindre, axe, addition, prisme), centrage (PD/PG, HD/HG, diamètre, épaisseur min.), type de montage, paramètres personnalisés (vertex, pantoscopique, cambrure, distance VP), observations. • Champs numériques typés (fin de l'ambiguïté 0/8, virgules). • Client, porteur et données connues préremplis. • Champs obligatoires selon le type de verre. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 8.5 | 21 | Highest | S05 | À valider | E06 (prescription, catalogue) + intégration Oracle SIVO | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-20-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E09 | US-20 | [Back] Modèle de données bon précal + API (création, brouillon) |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 3 |  | Highest | S05 | À valider |  | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-20-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E09 | US-20 | [Back] Règles : champs obligatoires selon le verre, préremplissage |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | Highest | S05 | À valider |  | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-20-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E09 | US-20 | [Front Mobile] Formulaire précal mobile multi-sections |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 4 |  | Highest | S05 | À valider |  | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-21 | Story | Lot 1 | E09 | E09 | Calibre / forme : import traceur ou tracé guidé | En tant qu'opticien, je veux importer le tracé de la monture ou le tracer sur une grille, afin que SIVO reçoive des cotes fiables. Critères d'acceptation : • Import d'un fichier traceur (format à confirmer, ex. OMA/VCA). • Tracé guidé sur grille avec points de centrage. • Contrôle automatique des cotes A / B ; envoi bloqué si incohérence. | Front Mobile, Back | Front, Back | Youssef Feki | 6 | 13 | High | S05 | À valider | E06 (prescription, catalogue) + intégration Oracle SIVO | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-21-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E09 | US-21 | [Back] Parsing fichier traceur + contrôle cotes A/B |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2 |  | High | S05 | À valider |  | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-21-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E09 | US-21 | [Front Mobile] Tracé guidé sur grille (tactile) + aperçu du contour |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 4 |  | High | S05 | À valider |  | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-47 | Story | Lot 1 | E09 | E09 | Contrôles de cohérence et envoi horodaté | En tant qu'opticien, je veux que mon bon soit vérifié avant envoi et recevoir un accusé horodaté, afin d'être sûr qu'il est exploitable. Critères d'acceptation : • Plages contrôlées à la saisie ; envoi bloqué tant qu'une erreur subsiste. • Accusé de réception horodaté immédiat après envoi. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 3.5 | 8 | Highest | S05 | À valider | E06 (prescription, catalogue) + intégration Oracle SIVO | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-47-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E09 | US-47 | [Back] Contrôles de plages + envoi + accusé horodaté |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2.5 |  | Highest | S05 | À valider |  | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-47-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E09 | US-47 | [Front Mobile] Affichage des erreurs en ligne + écran d'accusé |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1 |  | Highest | S05 | À valider |  | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-48 | Story | Lot 1 | E09 | E09 | Back-office SIVO : étude précal et statuts | En tant que technicien SIVO, je veux saisir les résultats d'étude une seule fois et les envoyer en production, afin de supprimer la ressaisie. Critères d'acceptation : • Cases SIVO : base, épaisseur centre, diamètre — saisies dans le back-office. • Statuts visibles par l'opticien : reçu, en étude, anomalie, validé. • Validation → transmission directe à la production Oracle. | Front Web, Back | Front, Back | Youssef Feki | 6 | 13 | Highest | S06 | À valider | E06 (prescription, catalogue) + intégration Oracle SIVO | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-48-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E09 | US-48 | [Back] Workflow statuts précal + transmission production Oracle |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 3 |  | Highest | S06 | À valider |  | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-48-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E09 | US-48 | [Front Web] Back-office web SIVO : file des précals + saisie des résultats |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 3 |  | Highest | S06 | À valider |  | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-49 | Story | Lot 1 | E09 | E09 | Historique des précals par porteur | En tant qu'opticien, je veux retrouver les précals d'un porteur liés à ses commandes, afin de les réutiliser. Critères d'acceptation : • Historique par porteur, lien vers la commande associée. • Duplication d'un précal existant en nouveau brouillon. | Front Mobile, Back | Front, Back | Youssef Feki | 2.5 | 5 | Medium | S06 | À valider | E06 (prescription, catalogue) + intégration Oracle SIVO | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-49-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E09 | US-49 | [Back] API historique + duplication |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | Medium | S06 | À valider |  | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-49-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E09 | US-49 | [Front Mobile] Écran historique précal par porteur |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1.5 |  | Medium | S06 | À valider |  | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-W05 | Story | Lot 1 | E09 | E09 | Version web — Bon de commande Précal digital | En tant qu'utilisateur web, je veux retrouver sur navigateur les fonctions « Bon de commande Précal digital » de l'application mobile, afin de travailler depuis mon poste. Critères d'acceptation : • Mêmes règles et mêmes API que la version mobile (aucune logique métier dupliquée). • Affichage correct sur Chrome, Edge, Safari, Firefox (2 dernières versions), de 1280 px à la tablette. • Critères d'acceptation des stories mobiles de l'épic re-vérifiés sur le web. | Front Web | Front | Youssef Feki | 5 | 8 | Highest | S11 | À valider | E06 (prescription, catalogue) + intégration Oracle SIVO | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
US-W05-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E09 | US-W05 | [Front Web] Formulaire précal + tracé guidé + historique (web) |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 5 |  | Highest | S11 | À valider |  | To Do | Devis L2 : 0 J/H → à chiffrer (avenant)
E07 | Epic | Lot 1 | E07 |  | Suivi des commandes | Objectif : Permettre à l'opticien de suivre l'état et l'historique de ses commandes. Réf. : L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2 |  |  |  | 11.5 | 21 | High |  |  | E06 | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-16 | Story | Lot 1 | E07 | E07 | Liste, détail et historique des commandes | En tant qu'opticien, je veux consulter la liste et le détail de mes commandes, afin de répondre à mes clients. Critères d'acceptation : • Liste filtrable par statut, date, type (Stock / RX), recherche par n° de commande. • Le détail affiche lignes, prescription (RX) et historique des statuts. • État vide : message + lien vers 'Nouvelle commande'. | Front Mobile, Back | Front, Back | Youssef Feki | 2.5 | 5 | High | S04 | Devis | E06 | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-16-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E07 | US-16 | [Back] API liste / détail / historique des commandes |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | High | S04 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-16-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E07 | US-16 | [Front Mobile] Écrans liste filtrable + détail commande |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1.5 |  | High | S04 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-17 | Story | Lot 1 | E07 | E07 | Statuts et cycle de vie des commandes | En tant qu'opticien, je veux voir le statut à jour de chaque commande, afin d'anticiper la livraison. Critères d'acceptation : • Statuts CDC : réceptionnée, en étude, en fabrication, expédiée, livrée, litige — historique horodaté. • Statuts synchronisés depuis Oracle SIVO (fréquence à valider). • Une transition invalide est rejetée et journalisée. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 2.5 | 5 | High | S04 | Devis | E06 | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-17-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E07 | US-17 | [Back] Référentiel statuts + transitions autorisées |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | High | S04 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-17-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E07 | US-17 | [Back] Machine à états + synchronisation des statuts SIVO |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | High | S04 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-17-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E07 | US-17 | [Front Mobile] Timeline des statuts dans le détail commande |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 0.5 |  | High | S04 | Devis |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-46 | Story | Lot 1 | E07 | E07 | Notifications push, e-mail et SMS | En tant qu'opticien, je veux être notifié quand une commande change de statut clé, afin de ne pas avoir à vérifier moi-même. Critères d'acceptation : • Notification push (iOS / Android), e-mail et SMS sur les statuts clés (liste à valider). • L'opticien choisit ses canaux dans ses préférences. • Échec d'envoi journalisé et rejoué ; pas de doublon. | Front Mobile, Back, DevOps | Front, Back, DevOps | Ahmed Jmal | 4.5 | 8 | High | S06 | À valider | E06 | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-46-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E07 | US-46 | [Back] Service de notifications (FCM / APNs, e-mail, fournisseur SMS) + file de rejeu |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2.5 |  | High | S06 | À valider |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-46-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E07 | US-46 | [Front Mobile] Inscription push + écran de préférences de notification |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1.5 |  | High | S06 | À valider |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-46-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E07 | US-46 | [DevOps] Configuration certificats push et fournisseur SMS par environnement |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 0.5 |  | High | S06 | À valider |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-W06 | Story | Lot 1 | E07 | E07 | Version web — Suivi des commandes | En tant qu'utilisateur web, je veux retrouver sur navigateur les fonctions « Suivi des commandes » de l'application mobile, afin de travailler depuis mon poste. Critères d'acceptation : • Mêmes règles et mêmes API que la version mobile (aucune logique métier dupliquée). • Affichage correct sur Chrome, Edge, Safari, Firefox (2 dernières versions), de 1280 px à la tablette. • Critères d'acceptation des stories mobiles de l'épic re-vérifiés sur le web. | Front Web | Front | Youssef Feki | 2 | 3 | High | S11 | À valider | E06 | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-W06-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E07 | US-W06 | [Front Web] Liste / détail / timeline + préférences notifications (web) |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 2 |  | High | S11 | À valider |  | To Do | L1 – Fonctionnel métier / Tâche 2
E13 | Epic | Lot 1 | E13 |  | Réclamation (dont cas d'inadaptation) | Objectif : Permettre de déclarer, traiter et suivre une réclamation. Réf. : L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2) |  |  |  | 23 | 39 | High |  |  | E01, E02 + règles métier SIVO | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-24 | Story | Lot 1 | E13 | E13 | Déclarer une réclamation | En tant qu'opticien, je veux déclarer une réclamation liée à une commande avec pièces jointes, afin d'obtenir un traitement rapide. Critères d'acceptation : • Déclaration depuis la fiche commande ; motifs CDC : non-conformité, casse, intolérance porteur, erreur de livraison. • Pièces jointes : photos, ordonnance, commentaire (formats / taille à valider). • Numéro de réclamation attribué et accusé envoyé. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 7 | 13 | High | S06 | Devis | E01, E02 + règles métier SIVO | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-24-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E13 | US-24 | [Back] Modèle réclamation, motifs, pièces jointes |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | High | S06 | Devis |  | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-24-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E13 | US-24 | [Back] API création réclamation + upload sécurisé |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2.5 |  | High | S06 | Devis |  | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-24-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E13 | US-24 | [Front Mobile] Formulaire de déclaration + pièces jointes |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 3 |  | High | S06 | Devis |  | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-25 | Story | Lot 1 | E13 | E13 | Workflow de traitement côté SIVO | En tant que gestionnaire SIVO, je veux traiter les réclamations selon un workflow, afin de respecter nos délais de réponse. Critères d'acceptation : • Workflow CDC : déclaration → diagnostic SIVO → décision (reprise, échange, avoir) → clôture. • Affectation à un gestionnaire, commentaires internes non visibles par l'opticien. • Notification à l'opticien à chaque changement de statut. | Front Web, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 8 | 13 | High | S07 | Devis | E01, E02 + règles métier SIVO | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-25-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E13 | US-25 | [Back] Workflow : statuts, affectation, délais |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 3.5 |  | High | S07 | Devis |  | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-25-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E13 | US-25 | [Front Web] Back-office SIVO (web) de traitement des réclamations |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 3 |  | High | S07 | Devis |  | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-25-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E13 | US-25 | [Back] Historisation des actions sur réclamation |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | High | S07 | Devis |  | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-25-T4 | Sous-tâche | Lot 1 | E13 | US-25 | [Back] Notifications e-mail aux changements de statut |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | High | S07 | Devis |  | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-26 | Story | Lot 1 | E13 | E13 | Suivre mes réclamations | En tant qu'opticien, je veux suivre mes réclamations et échanger avec SIVO, afin de savoir où en est mon dossier. Critères d'acceptation : • Liste et détail de mes réclamations avec historique des statuts. • Je peux répondre à une demande de complément de SIVO. | Front Mobile, Back | Front, Back | Youssef Feki | 3 | 5 | Medium | S07 | Devis | E01, E02 + règles métier SIVO | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-26-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E13 | US-26 | [Back] API suivi et échanges réclamation |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | Medium | S07 | Devis |  | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-26-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E13 | US-26 | [Front Mobile] Écrans liste / détail / échanges |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 2 |  | Medium | S07 | Devis |  | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-27 | Story | Lot 1 | E13 | E13 | Recette du module réclamation | En tant que PO, je veux un module réclamation testé de bout en bout, afin de le livrer en production sans régression. Critères d'acceptation : • Scénarios E2E déclaration → traitement → clôture verts dans la CI. • PV de recette Lot 2 signé par SIVO. | Front Mobile, Back | Front, Back | Youssef Feki | 2 | 3 | High | S07 | Devis | E01, E02 + règles métier SIVO | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-27-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E13 | US-27 | [Back] Tests d'intégration réclamation |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | High | S07 | Devis |  | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-27-T2 | Sous-tâche | Lot 1 | E13 | US-27 | [Front Mobile] Tests E2E parcours réclamation |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1 |  | High | S07 | Devis |  | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-W07 | Story | Lot 1 | E13 | E13 | Version web — Réclamation (dont cas d'inadaptation) | En tant qu'utilisateur web, je veux retrouver sur navigateur les fonctions « Réclamation (dont cas d'inadaptation) » de l'application mobile, afin de travailler depuis mon poste. Critères d'acceptation : • Mêmes règles et mêmes API que la version mobile (aucune logique métier dupliquée). • Affichage correct sur Chrome, Edge, Safari, Firefox (2 dernières versions), de 1280 px à la tablette. • Critères d'acceptation des stories mobiles de l'épic re-vérifiés sur le web. | Front Web | Front | Youssef Feki | 3 | 5 | High | S11 | À valider | E01, E02 + règles métier SIVO | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
US-W07-T1 | Sous-tâche | Lot 1 | E13 | US-W07 | [Front Web] Déclaration et suivi des réclamations (web) |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 3 |  | High | S11 | À valider |  | To Do | L2 devis – Réclamation (déplacé en Lot 1 par le CDC v2)
E08 | Epic | Lot 2 | E08 |  | Articles favoris | Objectif : Permettre à l'opticien de retrouver rapidement ses produits fréquents. Réf. : L2 – Fonctionnel métier / Articles favoris |  |  |  | 5 | 9 | Medium |  |  | E06 | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Articles favoris
US-18 | Story | Lot 2 | E08 | E08 | Gérer mes articles favoris | En tant qu'opticien, je veux ajouter / retirer un produit de mes favoris, afin de le retrouver en un clic. Critères d'acceptation : • Icône favori sur la fiche et la liste produits ; état mis à jour sans rechargement. • Les favoris sont propres à chaque opticien. • Un produit retiré du catalogue apparaît grisé dans les favoris. | Front Mobile, Back | Front, Back | Youssef Feki | 3 | 5 | Medium | S08 | Mixte | E06 | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Articles favoris
US-18-T1 | Sous-tâche | Lot 2 | E08 | US-18 | [Back] Table favoris (opticien, produit) |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.25 |  | Medium | S08 | Devis |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Articles favoris
US-18-T2 | Sous-tâche | Lot 2 | E08 | US-18 | [Back] API ajout / suppression / liste des favoris |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.75 |  | Medium | S08 | Devis |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Articles favoris
US-18-T3 | Sous-tâche | Lot 2 | E08 | US-18 | [Front Mobile] Bouton favori + page 'Mes favoris' |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1 |  | Medium | S08 | Devis |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Articles favoris
US-18-T4 | Sous-tâche | Lot 2 | E08 | US-18 | [Front Mobile] Modifier et réordonner les favoris (glisser-déposer) |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 0.5 |  | Medium | S08 | À valider |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Articles favoris
US-18-T5 | Sous-tâche | Lot 2 | E08 | US-18 | [Back] API de réordonnancement / modification d'un favori |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | Medium | S08 | À valider |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Articles favoris
US-19 | Story | Lot 2 | E08 | E08 | Commander depuis mes favoris | En tant qu'opticien, je veux ajouter un favori au panier directement, afin de commander plus vite. Critères d'acceptation : • Depuis 'Mes favoris', ajout au panier avec quantité. • Le parcours de commande Stock reste identique (mêmes contrôles). | Front Mobile, Back | Front, Back | Youssef Feki | 1 | 2 | Medium | S08 | Devis | E06 | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Articles favoris
US-19-T1 | Sous-tâche | Lot 2 | E08 | US-19 | [Front Mobile] Ajout au panier depuis la page favoris |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 0.5 |  | Medium | S08 | Devis |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Articles favoris
US-19-T2 | Sous-tâche | Lot 2 | E08 | US-19 | [Back] Tests du parcours favoris → commande |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | Medium | S08 | Devis |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Articles favoris
US-W08 | Story | Lot 2 | E08 | E08 | Version web — Articles favoris | En tant qu'utilisateur web, je veux retrouver sur navigateur les fonctions « Articles favoris » de l'application mobile, afin de travailler depuis mon poste. Critères d'acceptation : • Mêmes règles et mêmes API que la version mobile (aucune logique métier dupliquée). • Affichage correct sur Chrome, Edge, Safari, Firefox (2 dernières versions), de 1280 px à la tablette. • Critères d'acceptation des stories mobiles de l'épic re-vérifiés sur le web. | Front Web | Front | Youssef Feki | 1 | 2 | Medium | S12 | À valider | E06 | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Articles favoris
US-W08-T1 | Sous-tâche | Lot 2 | E08 | US-W08 | [Front Web] Favoris (web) |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 1 |  | Medium | S12 | À valider |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Articles favoris
E12 | Epic | Lot 2 | E12 |  | Tracking & décharge électronique – Phase 1 | Objectif : Suivre la livraison et disposer d'une preuve de décharge électronique horodatée. Réf. : L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2 |  |  |  | 11 | 21 | Medium |  |  | E01, E02 + données de livraison SIVO | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-22 | Story | Lot 2 | E12 | E12 | Suivi de livraison | En tant qu'opticien, je veux voir où en est la livraison de ma commande, afin de prévenir mon client. Critères d'acceptation : • Statuts CDC : expédiée, en transit, en livraison, livrée. • Données livraison absentes : message 'informations non encore disponibles'. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 3 | 5 | Medium | S08 | Devis | E01, E02 + données de livraison SIVO | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-22-T1 | Sous-tâche | Lot 2 | E12 | US-22 | [Back] Modèle livraison / BL |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | Medium | S08 | Devis |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-22-T2 | Sous-tâche | Lot 2 | E12 | US-22 | [Back] Intégration des données de livraison SIVO |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | Medium | S08 | Devis |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-22-T3 | Sous-tâche | Lot 2 | E12 | US-22 | [Front Mobile] Écran de tracking dans le détail commande |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1 |  | Medium | S08 | Devis |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-23 | Story | Lot 2 | E12 | E12 | Décharge électronique (signature, code ou photo) | En tant que livreur / opticien, je veux signer électroniquement la réception, afin de disposer d'une preuve de livraison. Critères d'acceptation : • Preuve au choix : signature tactile, code de réception ou photo — horodatée côté serveur. • Une preuve PDF non modifiable (empreinte hash) est générée et consultable. • Une décharge ne peut pas être faite deux fois. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 6 | 13 | Medium | S08 | Mixte | E01, E02 + données de livraison SIVO | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-23-T1 | Sous-tâche | Lot 2 | E12 | US-23 | [Front Mobile] Composant de signature tactile |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1.5 |  | Medium | S08 | Devis |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-23-T2 | Sous-tâche | Lot 2 | E12 | US-23 | [Back] Horodatage serveur + génération PDF de preuve |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | Medium | S08 | Devis |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-23-T3 | Sous-tâche | Lot 2 | E12 | US-23 | [Back] Stockage des preuves + empreinte d'intégrité |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | Medium | S08 | Devis |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-23-T4 | Sous-tâche | Lot 2 | E12 | US-23 | [Back] Tests du flux de décharge |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | Medium | S08 | Devis |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-23-T5 | Sous-tâche | Lot 2 | E12 | US-23 | [Back] Preuve par code de réception ou photo |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | Medium | S08 | À valider |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-23-T6 | Sous-tâche | Lot 2 | E12 | US-23 | [Front Mobile] Saisie du code / prise de photo de réception |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1 |  | Medium | S08 | À valider |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-W09 | Story | Lot 2 | E12 | E12 | Version web — Tracking & décharge électronique – Phase 1 | En tant qu'utilisateur web, je veux retrouver sur navigateur les fonctions « Tracking & décharge électronique – Phase 1 » de l'application mobile, afin de travailler depuis mon poste. Critères d'acceptation : • Mêmes règles et mêmes API que la version mobile (aucune logique métier dupliquée). • Affichage correct sur Chrome, Edge, Safari, Firefox (2 dernières versions), de 1280 px à la tablette. • Critères d'acceptation des stories mobiles de l'épic re-vérifiés sur le web. | Front Web | Front | Youssef Feki | 2 | 3 | Medium | S12 | À valider | E01, E02 + données de livraison SIVO | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2
US-W09-T1 | Sous-tâche | Lot 2 | E12 | US-W09 | [Front Web] Tracking et décharge (web) |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 2 |  | Medium | S12 | À valider |  | To Do | L2 – Fonctionnel métier / Tâche 2
E19 | Epic | Lot 2 | E19 |  | Espace commercial | Objectif : Donner au représentant SIVO une vue de son portefeuille et lui permettre de commander pour ses clients. Réf. : Hors devis — CDC v2 §3.9 (avenant) |  |  |  | 15 | 29 | High |  |  | E02 (rôle Commercial), E06, E13 | To Do | Hors devis — CDC v2 §3.9 (avenant)
US-56 | Story | Lot 2 | E19 | E19 | Portefeuille clients du représentant | En tant que représentant SIVO, je veux voir la liste de mes clients opticiens, afin de préparer mes visites. Critères d'acceptation : • Le représentant ne voit que les clients de son portefeuille (affectation issue d'Oracle / SIVO). • Recherche et filtre par ville, chiffre d'affaires, dernière commande. | Front Mobile, Back | Front, Back | Youssef Feki | 4 | 8 | High | S08 | À valider | E02 (rôle Commercial), E06, E13 | To Do | Hors devis — CDC v2 §3.9 (avenant)
US-56-T1 | Sous-tâche | Lot 2 | E19 | US-56 | [Back] Modèle portefeuille représentant ↔ clients + API |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2 |  | High | S08 | À valider |  | To Do | Hors devis — CDC v2 §3.9 (avenant)
US-56-T2 | Sous-tâche | Lot 2 | E19 | US-56 | [Front Mobile] Écran portefeuille clients |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 2 |  | High | S08 | À valider |  | To Do | Hors devis — CDC v2 §3.9 (avenant)
US-57 | Story | Lot 2 | E19 | E19 | Activité et réclamations par client | En tant que représentant SIVO, je veux voir l'activité et les réclamations d'un client, afin d'anticiper ses besoins. Critères d'acceptation : • Fiche client : commandes récentes, volumes, réclamations ouvertes. • Accès en lecture seule aux réclamations. | Front Mobile, Back | Front, Back | Youssef Feki | 4 | 8 | Medium | S08 | À valider | E02 (rôle Commercial), E06, E13 | To Do | Hors devis — CDC v2 §3.9 (avenant)
US-57-T1 | Sous-tâche | Lot 2 | E19 | US-57 | [Back] API d'agrégats d'activité par client |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2 |  | Medium | S08 | À valider |  | To Do | Hors devis — CDC v2 §3.9 (avenant)
US-57-T2 | Sous-tâche | Lot 2 | E19 | US-57 | [Front Mobile] Fiche client : activité + réclamations |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 2 |  | Medium | S08 | À valider |  | To Do | Hors devis — CDC v2 §3.9 (avenant)
US-58 | Story | Lot 2 | E19 | E19 | Commander pour le compte d'un client | En tant que représentant SIVO, je veux passer une commande pour un client, afin de l'aider pendant ma visite. Critères d'acceptation : • Le parcours de commande standard est réutilisé avec le client choisi. • La commande indique 'passée par [représentant] pour [client]' (audit). • Le client est notifié de la commande créée pour lui. | Front Mobile, Back | Front, Back | Ahmed Jmal | 4 | 8 | High | S08 | À valider | E02 (rôle Commercial), E06, E13 | To Do | Hors devis — CDC v2 §3.9 (avenant)
US-58-T1 | Sous-tâche | Lot 2 | E19 | US-58 | [Back] Commande 'pour le compte de' + journal d'audit |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2.5 |  | High | S08 | À valider |  | To Do | Hors devis — CDC v2 §3.9 (avenant)
US-58-T2 | Sous-tâche | Lot 2 | E19 | US-58 | [Front Mobile] Sélection du client avant le parcours de commande |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1.5 |  | High | S08 | À valider |  | To Do | Hors devis — CDC v2 §3.9 (avenant)
US-W10 | Story | Lot 2 | E19 | E19 | Version web — Espace commercial | En tant qu'utilisateur web, je veux retrouver sur navigateur les fonctions « Espace commercial » de l'application mobile, afin de travailler depuis mon poste. Critères d'acceptation : • Mêmes règles et mêmes API que la version mobile (aucune logique métier dupliquée). • Affichage correct sur Chrome, Edge, Safari, Firefox (2 dernières versions), de 1280 px à la tablette. • Critères d'acceptation des stories mobiles de l'épic re-vérifiés sur le web. | Front Web | Front | Youssef Feki | 3 | 5 | High | S12 | À valider | E02 (rôle Commercial), E06, E13 | To Do | Hors devis — CDC v2 §3.9 (avenant)
US-W10-T1 | Sous-tâche | Lot 2 | E19 | US-W10 | [Front Web] Espace commercial (web) |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 3 |  | High | S12 | À valider |  | To Do | Hors devis — CDC v2 §3.9 (avenant)
E10 | Epic | Lot 3 | E10 |  | Système de recommandation | Objectif : Recommander le verre le plus adapté selon les données et règles métier. Réf. : L3 – IA / Tâche 1 |  |  |  | 15 | 31 | High |  |  | Règles métier + données produits / historiques SIVO | To Do | L3 – IA / Tâche 1
US-28 | Story | Lot 3 | E10 | E10 | Données et critères de recommandation | En tant qu'expert produit SIVO, je veux valider les critères de recommandation, afin que les suggestions respectent nos règles. Critères d'acceptation : • Critères (prescription, usage, âge, historique) documentés et validés par SIVO. • Jeu d'entraînement / test extrait, anonymisé, avec split figé. | Back, IA | Back, IA | Yessine Affes | 4 | 8 | High | S06 | Devis | Règles métier + données produits / historiques SIVO | To Do | L3 – IA / Tâche 1
US-28-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E10 | US-28 | [Back] Extraction des historiques de commandes anonymisés |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | High | S06 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 1
US-28-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E10 | US-28 | [IA] Analyse des données + feature engineering |  | IA | IA | Yessine Affes | 2.5 |  | High | S06 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 1
US-29 | Story | Lot 3 | E10 | E10 | Moteur de recommandation | En tant qu'opticien, je veux recevoir les 3 verres les plus adaptés, afin de conseiller mon client plus vite. Critères d'acceptation : • Recall@3 ≥ seuil validé (proposé : 70 %) sur le jeu de test historique. • Aucune recommandation incompatible avec la prescription (règles dures = 0 violation). • Latence API < 500 ms (p95). • Fallback : sans données suffisantes, afficher les meilleures ventes compatibles. | Back, IA | Back, IA | Yessine Affes | 6 | 13 | High | S09 | Devis | Règles métier + données produits / historiques SIVO | To Do | L3 – IA / Tâche 1
US-29-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E10 | US-29 | [IA] Modèle hybride règles métier + ML (ranking) |  | IA | IA | Yessine Affes | 4 |  | High | S09 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 1
US-29-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E10 | US-29 | [IA] Évaluation offline (Recall@k, nDCG) + rapport |  | IA | IA | Yessine Affes | 1 |  | High | S09 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 1
US-29-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E10 | US-29 | [Back] API de recommandation versionnée |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | High | S09 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 1
US-30 | Story | Lot 3 | E10 | E10 | Recommandation dans le parcours de commande | En tant qu'opticien, je veux voir la recommandation et sa justification pendant ma commande RX, afin de l'accepter ou l'ignorer. Critères d'acceptation : • Bloc 'Recommandé pour ce porteur' avec 1 phrase de justification. • Accepter / ignorer est tracé (feedback pour amélioration). • Si le service IA est indisponible, la commande reste possible (dégradation silencieuse). | Front Mobile, Back, IA | Front, Back, IA | Youssef Feki | 4 | 8 | Medium | S09 | Devis | Règles métier + données produits / historiques SIVO | To Do | L3 – IA / Tâche 1
US-30-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E10 | US-30 | [Front Mobile] Affichage des recommandations + justification |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1.5 |  | Medium | S09 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 1
US-30-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E10 | US-30 | [Back] Filtres de compatibilité + tracking du feedback |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | Medium | S09 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 1
US-30-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E10 | US-30 | [IA] Ajustement du modèle à partir des retours de recette |  | IA | IA | Yessine Affes | 1.5 |  | Medium | S09 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 1
US-W11 | Story | Lot 3 | E10 | E10 | Version web — Système de recommandation | En tant qu'utilisateur web, je veux retrouver sur navigateur les fonctions « Système de recommandation » de l'application mobile, afin de travailler depuis mon poste. Critères d'acceptation : • Mêmes règles et mêmes API que la version mobile (aucune logique métier dupliquée). • Affichage correct sur Chrome, Edge, Safari, Firefox (2 dernières versions), de 1280 px à la tablette. • Critères d'acceptation des stories mobiles de l'épic re-vérifiés sur le web. | Front Web | Front | Youssef Feki | 1 | 2 | High | S12 | À valider | Règles métier + données produits / historiques SIVO | To Do | L3 – IA / Tâche 1
US-W11-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E10 | US-W11 | [Front Web] Bloc de recommandation (web) |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 1 |  | High | S12 | À valider |  | To Do | L3 – IA / Tâche 1
E11 | Epic | Lot 3 | E11 |  | Chatbot IA (suivi, réponse formelle, création depuis formulaire) | Objectif : Permettre à l'opticien d'obtenir des réponses fiables basées sur les sources SIVO et ses propres commandes. Réf. : L3 – IA / Tâche 2 |  |  |  | 33.5 | 61 | High |  |  | Documentation / base de connaissances SIVO | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-31 | Story | Lot 3 | E11 | E11 | Base de connaissances SIVO (RAG) | En tant qu'opticien, je veux des réponses fondées sur la documentation SIVO avec la source citée, afin de pouvoir m'y fier. Critères d'acceptation : • Seules les sources autorisées par SIVO sont indexées. • ≥ 90 % des réponses du jeu d'évaluation citent une source pertinente. • Hors périmètre : le bot répond qu'il ne sait pas et propose le contact support. | Back, IA | Back, IA | Yessine Affes | 8 | 13 | High | S07 | Devis | Documentation / base de connaissances SIVO | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-31-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-31 | [IA] Pipeline d'ingestion : extraction, chunking, embeddings |  | IA | IA | Yessine Affes | 3 |  | High | S07 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-31-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-31 | [Back] Base vectorielle + mise à jour incrémentale |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | High | S07 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-31-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-31 | [IA] Retrieval + génération avec citations |  | IA | IA | Yessine Affes | 2.5 |  | High | S07 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-31-T4 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-31 | [Back] Connecteurs vers les sources documentaires SIVO |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | High | S07 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-32 | Story | Lot 3 | E11 | E11 | Suivi de commande conversationnel | En tant qu'opticien, je veux demander au chatbot le statut de ma commande, afin d'avoir la réponse sans naviguer. Critères d'acceptation : • 'Où en est ma commande 12345 ?' → statut exact issu de l'API (0 statut inventé). • Le bot n'accède qu'aux commandes de l'opticien connecté. • Commande introuvable : réponse explicite + lien vers la liste des commandes. | Back, IA | Back, IA | Yessine Affes | 6 | 13 | High | S10 | Devis | Documentation / base de connaissances SIVO | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-32-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-32 | [IA] Orchestration agent + appels d'outils (statut, détail commande) |  | IA | IA | Yessine Affes | 2.5 |  | High | S10 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-32-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-32 | [Back] API outils sécurisées, scopées à l'opticien |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2 |  | High | S10 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-32-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-32 | [IA] Prompt système et garde-fous de réponse |  | IA | IA | Yessine Affes | 1.5 |  | High | S10 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-33 | Story | Lot 3 | E11 | E11 | Rédaction de réponse formelle | En tant que gestionnaire SIVO, je veux qu'une réponse formelle soit proposée à partir d'un dossier, afin de gagner du temps de rédaction. Critères d'acceptation : • La réponse respecte le gabarit et le ton validés par SIVO. • Toujours un brouillon : validation humaine obligatoire avant envoi. • Taux de réponses acceptées sans modification majeure mesuré en recette. | Front Web, Back, IA | Front, Back, IA | Yessine Affes | 4 | 8 | Medium | S10 | Devis | Documentation / base de connaissances SIVO | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-33-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-33 | [IA] Génération de réponses formelles par gabarits |  | IA | IA | Yessine Affes | 2.5 |  | Medium | S10 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-33-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-33 | [Back] Circuit de validation humaine avant envoi |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | Medium | S10 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-33-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-33 | [Front Web] Actions éditer / copier / envoyer le brouillon |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 0.5 |  | Medium | S10 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-34 | Story | Lot 3 | E11 | E11 | Création d'une demande depuis la conversation | En tant qu'opticien, je veux que le chatbot pré-remplisse un formulaire (réclamation, commande) à partir de ma demande, afin de ne pas tout ressaisir. Critères d'acceptation : • Le bot extrait les champs et affiche le formulaire pré-rempli ; rien n'est créé sans confirmation. • Les champs incertains sont signalés pour vérification. • Les contrôles métier du formulaire standard s'appliquent. | Front Mobile, Back, IA | Front, Back, IA | Yessine Affes | 5 | 8 | Medium | S10 | Devis | Documentation / base de connaissances SIVO | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-34-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-34 | [IA] Détection d'intention + extraction de champs (structured output) |  | IA | IA | Yessine Affes | 2.5 |  | Medium | S10 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-34-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-34 | [Back] Création de brouillon via les API existantes |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | Medium | S10 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-34-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-34 | [Front Mobile] Écran de confirmation du formulaire pré-rempli |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1 |  | Medium | S10 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-35 | Story | Lot 3 | E11 | E11 | Widget de chat et historique | En tant qu'opticien, je veux un chat accessible sur toutes les pages, afin de poser une question à tout moment. Critères d'acceptation : • Réponses en streaming, premier token < 3 s (p95). • Historique des conversations consultable par l'utilisateur ; bouton 👍/👎 sur chaque réponse. | Front Mobile, Back | Front, Back | Youssef Feki | 4 | 8 | High | S10 | Devis | Documentation / base de connaissances SIVO | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-35-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-35 | [Front Mobile] Écran de chat mobile (streaming, feedback) |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 2.5 |  | High | S10 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-35-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-35 | [Back] Endpoint chat + gestion de l'historique |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | High | S10 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-35-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-35 | [Back] Stockage des conversations et feedbacks |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | High | S10 | Devis |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-50 | Story | Lot 3 | E11 | E11 | FAQ produit, aide à la saisie précal et escalade conseiller | En tant qu'opticien, je veux que le chatbot m'aide sur les produits et la saisie précal et me passe un conseiller si besoin, afin de ne pas rester bloqué. Critères d'acceptation : • Réponses FAQ produit avec source citée. • Aide contextuelle sur un champ du bon précal (définition, plage autorisée). • Escalade vers un conseiller avec transmission de l'historique de conversation. | Front Mobile, Back, IA | Front, Back, IA | Yessine Affes | 4.5 | 8 | Medium | S10 | À valider | Documentation / base de connaissances SIVO | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-50-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-50 | [IA] Intentions FAQ / aide précal + règles d'escalade |  | IA | IA | Yessine Affes | 2 |  | Medium | S10 | À valider |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-50-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-50 | [Back] API d'escalade vers conseiller (ticket / file support) |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | Medium | S10 | À valider |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-50-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-50 | [Front Mobile] Bouton 'Parler à un conseiller' + aide contextuelle précal |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 1 |  | Medium | S10 | À valider |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-W12 | Story | Lot 3 | E11 | E11 | Version web — Chatbot IA (suivi, réponse formelle, création depuis formulaire) | En tant qu'utilisateur web, je veux retrouver sur navigateur les fonctions « Chatbot IA (suivi, réponse formelle, création depuis formulaire) » de l'application mobile, afin de travailler depuis mon poste. Critères d'acceptation : • Mêmes règles et mêmes API que la version mobile (aucune logique métier dupliquée). • Affichage correct sur Chrome, Edge, Safari, Firefox (2 dernières versions), de 1280 px à la tablette. • Critères d'acceptation des stories mobiles de l'épic re-vérifiés sur le web. | Front Web | Front | Youssef Feki | 2 | 3 | High | S12 | À valider | Documentation / base de connaissances SIVO | To Do | L3 – IA / Tâche 2
US-W12-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E11 | US-W12 | [Front Web] Widget de chat (web) |  | Front Web | Front | Youssef Feki | 2 |  | High | S12 | À valider |  | To Do | L3 – IA / Tâche 2
E14 | Epic | Lot 3 | E14 |  | Tests & évaluation IA + charge & performance | Objectif : Prouver la qualité et la tenue en charge des modules IA avant production. Réf. : L3 – Qualité & exploitation / Tâche 1 |  |  |  | 11 | 21 | High |  |  | E10, E11 stables + environnement représentatif | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 1
US-36 | Story | Lot 3 | E14 | E14 | Jeu d'évaluation et évaluation des modules IA | En tant que PO, je veux un rapport d'évaluation chiffré, afin de décider du go/no-go des modules IA. Critères d'acceptation : • Golden dataset ≥ 100 questions validé par SIVO. • Mesures : taux de réponses justifiées, taux d'hallucination, Recall@k reco. • Seuils go/no-go définis et atteints, ou écarts documentés. | IA | IA | Yessine Affes | 5 | 8 | High | S11 | Devis | E10, E11 stables + environnement représentatif | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 1
US-36-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E14 | US-36 | [IA] Constitution du golden dataset avec SIVO |  | IA | IA | Yessine Affes | 2 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 1
US-36-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E14 | US-36 | [IA] Évaluation automatisée (fidélité, hallucination, pertinence) |  | IA | IA | Yessine Affes | 2 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 1
US-36-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E14 | US-36 | [IA] Rapport d'évaluation + recommandations |  | IA | IA | Yessine Affes | 1 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 1
US-37 | Story | Lot 3 | E14 | E14 | Tests de charge et performance IA | En tant qu'IT SIVO, je veux connaître la tenue en charge, afin de dimensionner la production. Critères d'acceptation : • Scénarios avec N utilisateurs simultanés (N à valider) exécutés. • p95 chat < 3 s premier token, reco < 500 ms, taux d'erreur < 1 %. • Coût IA par conversation mesuré. | Back, IA, DevOps | Back, IA, DevOps | Ahmed Jmal | 6 | 13 | High | S11 | Devis | E10, E11 stables + environnement représentatif | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 1
US-37-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E14 | US-37 | [DevOps] Scénarios de charge (k6 / JMeter) + environnement |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 2 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 1
US-37-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E14 | US-37 | [Back] Exécution des tests de charge API & chat |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 1
US-37-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E14 | US-37 | [IA] Optimisations (cache, batching, taille de contexte) |  | IA | IA | Yessine Affes | 2 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 1
E17 | Epic | Lot 3 | E17 |  | Sécurité IA & données | Objectif : Garantir que les modules IA résistent à l'injection de prompt et ne fuient pas de données. Réf. : L3 – Qualité & exploitation / Tâche 2 |  |  |  | 4 | 8 | High |  |  | E11 | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 2
US-38 | Story | Lot 3 | E17 | E17 | Tests d'injection de prompt et de fuite de données | En tant que responsable sécurité SIVO, je veux que le chatbot résiste aux attaques connues, afin de protéger les données de nos clients. Critères d'acceptation : • Campagne ≥ 50 attaques (injection directe / indirecte, jailbreak) : 0 fuite de données d'un autre opticien. • Le prompt système n'est jamais divulgué. • Toute vulnérabilité critique est corrigée et re-testée. | Back, IA | Back, IA | Yessine Affes | 4 | 8 | High | S11 | Devis | E11 | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 2
US-38-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E17 | US-38 | [IA] Red teaming : injection de prompt et jailbreak |  | IA | IA | Yessine Affes | 1.5 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 2
US-38-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E17 | US-38 | [IA] Tests de fuite de données inter-opticiens |  | IA | IA | Yessine Affes | 1 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 2
US-38-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E17 | US-38 | [Back] Correctifs : filtres entrée / sortie, cloisonnement |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 2
US-38-T4 | Sous-tâche | Lot 3 | E17 | US-38 | [IA] Rapport de sécurité IA |  | IA | IA | Yessine Affes | 0.5 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 2
E15 | Epic | Lot 3 | E15 |  | Supervision, sauvegarde, monitoring & reprise | Objectif : Surveiller l'application et garantir la récupération des données et services. Réf. : L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3 |  |  |  | 24 | 42 | High |  |  | E03, E05 | In Progress | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-39 | Story | Lot 3 | E15 | E15 | Logs centralisés et métriques | En tant qu'IT SIVO, je veux un tableau de bord de santé, afin de détecter un problème avant les utilisateurs. Critères d'acceptation : • Logs front / back / IA centralisés et corrélés par identifiant de requête. • Dashboard : disponibilité, latence, erreurs, volumétrie commandes. | Back, DevOps | Back, DevOps | Heni Kenoun | 8 | 13 | High | S11 | Devis | E03, E05 | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-39-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E15 | US-39 | [DevOps] Stack de logs centralisés (ELK / Loki) |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 3 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-39-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E15 | US-39 | [DevOps] Métriques et dashboards (Prometheus / Grafana) |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 3 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-39-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E15 | US-39 | [Back] Instrumentation applicative (logs structurés, traces) |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-40 | Story | Lot 3 | E15 | E15 | Alertes et monitoring IA | En tant qu'IT SIVO, je veux être alerté en cas d'incident ou de dérive IA, afin de réagir rapidement. Critères d'acceptation : • Alertes sur indisponibilité, taux d'erreur, latence, coût IA journalier. • Suivi du taux de 👎 et des réponses 'je ne sais pas' du chatbot. | Back, IA, DevOps | Back, IA, DevOps | Yessine Affes | 6 | 13 | High | S11 | Devis | E03, E05 | In Progress | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-40-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E15 | US-40 | [DevOps] Règles d'alerte et canaux de notification |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 2 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-40-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E15 | US-40 | [IA] Monitoring qualité / coût / dérive des modules IA |  | IA | IA | Yessine Affes | 2.5 |  | High | S11 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-40-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E15 | US-40 | [Back] Endpoints de healthcheck |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1.5 |  | High | S11 | Devis |  | Done | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3 | OPT-101 | GET /health/live et /health/ready — prévu au sprint S11, fait en avance.
US-41 | Story | Lot 3 | E15 | E15 | Sauvegardes et rétention | En tant qu'IT SIVO, je veux des sauvegardes automatiques chiffrées, afin de ne jamais perdre de données. Critères d'acceptation : • Sauvegardes automatiques (BDD, fichiers, base vectorielle) selon la fréquence validée. • Sauvegardes chiffrées et stockées hors site ; rétention conforme à la politique SIVO. | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 5 | 8 | Highest | S12 | Devis | E03, E05 | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-41-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E15 | US-41 | [DevOps] Sauvegardes automatiques + rétention |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 3 |  | Highest | S12 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-41-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E15 | US-41 | [DevOps] Chiffrement et stockage externalisé des sauvegardes |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 1 |  | Highest | S12 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-41-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E15 | US-41 | [DevOps] Documentation de la politique de sauvegarde |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 1 |  | Highest | S12 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-42 | Story | Lot 3 | E15 | E15 | Plan de reprise et test de restauration | En tant que direction SIVO, je veux un plan de reprise testé, afin de connaître notre temps de rétablissement réel. Critères d'acceptation : • RTO / RPO définis et validés par SIVO. • Restauration complète réalisée en Recette dans le RTO cible, PV signé. | Back, DevOps | Back, DevOps | Heni Kenoun | 5 | 8 | Highest | S12 | Devis | E03, E05 | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-42-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E15 | US-42 | [DevOps] Rédaction du PRA (RTO / RPO, procédures) |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 2 |  | Highest | S12 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-42-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E15 | US-42 | [DevOps] Test de restauration complet en Recette |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 2 |  | Highest | S12 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
US-42-T3 | Sous-tâche | Lot 3 | E15 | US-42 | [Back] Test de bascule / redémarrage applicatif |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | Highest | S12 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 3
E16 | Epic | Lot 3 | E16 |  | Documentation technique & transfert (modules IA) | Objectif : Permettre à l'équipe IT SIVO d'exploiter et faire évoluer les modules IA. Réf. : L3 – Qualité & exploitation / Tâche 4 |  |  |  | 3 | 5 | Medium |  |  | Architecture et procédures stabilisées | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 4
US-43 | Story | Lot 3 | E16 | E16 | Documentation technique des modules IA | En tant que développeur SIVO, je veux une documentation des modules IA et de leurs API, afin de les maintenir. Critères d'acceptation : • Architecture IA, modèles / versions, prompts, procédure de ré-indexation documentés. • API documentées (OpenAPI) et à jour. | Back, IA | Back, IA | Yessine Affes | 2 | 3 | Medium | S12 | Devis | Architecture et procédures stabilisées | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 4
US-43-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E16 | US-43 | [IA] Documentation architecture IA, modèles, prompts |  | IA | IA | Yessine Affes | 1.5 |  | Medium | S12 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 4
US-43-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E16 | US-43 | [Back] Documentation OpenAPI des services |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | Medium | S12 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 4
US-44 | Story | Lot 3 | E16 | E16 | Transfert de connaissances | En tant qu'IT SIVO, je veux une session de transfert et un runbook, afin d'être autonome en exploitation. Critères d'acceptation : • Atelier de transfert réalisé, runbook remis, PV de transfert signé. | IA, DevOps | IA, DevOps | Yessine Affes | 1 | 2 | Medium | S12 | Devis | Architecture et procédures stabilisées | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 4
US-44-T1 | Sous-tâche | Lot 3 | E16 | US-44 | [IA] Atelier de transfert modules IA |  | IA | IA | Yessine Affes | 0.5 |  | Medium | S12 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 4
US-44-T2 | Sous-tâche | Lot 3 | E16 | US-44 | [DevOps] Runbook d'exploitation |  | DevOps | DevOps | Heni Kenoun | 0.5 |  | Medium | S12 | Devis |  | To Do | L3 – Qualité & exploitation / Tâche 4
US-01-T4 | Sous-tâche | Lot 1 | E01 | US-01 | [Front Mobile] Écran d'accueil / profil (/auth/me, rôle, sites) + navigation conditionnelle |  | Front Mobile | Front | Youssef Feki | 0.5 |  | Highest | S01 | À valider |  | Done | L1 – Socle technique / Tâche 1 | Rapport Front §3E | Réalisé hors backlog.
US-01-T5 | Sous-tâche | Lot 1 | E01 | US-01 | [Back] Endpoint GET /auth/me + contrôle des claims JWT contre la base à chaque requête |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | Highest | S01 | À valider |  | Done | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-103 | Réalisé hors backlog.
US-08-T4 | Sous-tâche | Lot 1 | E04 | US-08 | [Back] Contrat d'erreurs normalisé (codes métier, requestId, mapping des contraintes PostgreSQL) |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 0.5 |  | High | S02 | À valider |  | Done | L1 – Socle technique / Tâche 1 | OPT-301 | Réalisé hors backlog.
US-52-T4 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-52 | [Back] Onboarding vendeur : mot de passe temporaire, premier login, activation PENDING / ACTIVATED, renvoi d'invitation |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 2 |  | Highest | S02 | À valider |  | Done | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant) | OPT-205, OPT-206 | Réalisé hors backlog — va au-delà de « invitation » prévue.
US-53-T3 | Sous-tâche | Lot 1 | E18 | US-53 | [Back] Historique des affectations datées, anti-chevauchement (EXCLUDE), changement de site atomique |  | Back | Back | Ahmed Jmal | 1 |  | Highest | S03 | À valider |  | Done | Hors devis — ajout Lot 1 (avenant) | OPT-202 | Réalisé hors backlog.
Note on J1: Sous-tâche : développeur du rôle. Story : développeur qui porte la plus grande part de la charge (responsable de la story).
Note on K1: Sous-tâches = saisie (bleu). Stories / Épics = sommes automatiques.
Note on L1: Fibonacci dérivé des J/H (≤0,5→1 ; ≤1→2 ; ≤2→3 ; ≤3→5 ; ≤5→8 ; ≤8→13). À recalibrer en planning poker.
Note on O1: Devis = charge couverte par le devis 27082601. À valider = ajout CDC v2 / module vendeurs, estimation PO à faire valider (avenant).

## Tâches par personne
Vue d'affectation — une section par personne, triée par sprint
Développeur | Rôle | Sprint | Clé | Story | Tâche | J/H | Lot | Source | Priorité
Youssef Feki | Front Mobile | S01 | US-01-T2 | US-01 – Connexion / déconnexion sécurisée | Écran de connexion mobile + gestion du jeton et redirections | 1 | Lot 1 | Devis | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S01 | US-02-T2 | US-02 – Mot de passe oublié & réinitialisation | Écrans mot de passe oublié / nouveau mot de passe | 0.5 | Lot 1 | Devis | High
Youssef Feki | Front Mobile | S01 | US-03-T3 | US-03 – Matrice des rôles et contrôle d'accès | Guards de routes et masquage conditionnel des actions | 0.5 | Lot 1 | Devis | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S01 | US-59-T1 | US-59 – Initialisation de l'application mobile | Initialisation projet, navigation, design system | 3 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S01 | US-59-T2 | US-59 – Initialisation de l'application mobile | Client API typé + gestion des erreurs et du mode hors ligne | 1 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S02 | US-51-T2 | US-51 – Configuration du compte opticien et de ses sites | Écrans 'Mon compte' et 'Mes sites' | 1.5 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S02 | US-52-T3 | US-52 – Créer et gérer les comptes vendeurs | Écrans liste / création / édition des vendeurs | 2 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S03 | US-11-T3 | US-11 – Pipeline CI/CD avec retour arrière | Intégration des builds mobile (iOS / Android) dans le pipeline | 1 | Lot 1 | Devis | High
Youssef Feki | Front Mobile | S03 | US-12-T3 | US-12 – Catalogue et recherche produits | Écran catalogue + recherche + filtres | 3.5 | Lot 1 | Devis | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S03 | US-13-T3 | US-13 – Commande Stock (panier) | Panier et récapitulatif de commande | 2.5 | Lot 1 | Devis | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S03 | US-53-T2 | US-53 – Rattacher un vendeur à un ou plusieurs sites | Sélection des sites dans la fiche vendeur | 1 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S03 | US-54-T3 | US-54 – Plages d'accès : jours et heures | Écran de configuration des jours et heures | 1.5 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S04 | US-14-T3 | US-14 – Commande RX (verres sur prescription) | Formulaire RX multi-étapes avec contrôles de saisie | 3 | Lot 1 | Devis | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S04 | US-15-T2 | US-15 – Validation, transmission et confirmation de commande | Écran de confirmation et notifications | 0.5 | Lot 1 | Devis | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S04 | US-16-T2 | US-16 – Liste, détail et historique des commandes | Écrans liste filtrable + détail commande | 1.5 | Lot 1 | Devis | High
Youssef Feki | Front Mobile | S04 | US-17-T3 | US-17 – Statuts et cycle de vie des commandes | Timeline des statuts dans le détail commande | 0.5 | Lot 1 | Devis | High
Youssef Feki | Front Mobile | S04 | US-45-T2 | US-45 – Sélection guidée : monture et options | Étapes monture + options dans le parcours guidé mobile | 2 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S05 | US-09-T4 | US-09 – Journalisation d'audit et protections applicatives | Sécurité mobile : stockage sécurisé du jeton, certificate pinning | 0.5 | Lot 1 | Devis | High
Youssef Feki | Front Mobile | S05 | US-20-T3 | US-20 – Saisie du bon précal (champs typés et préremplis) | Formulaire précal mobile multi-sections | 4 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S05 | US-21-T2 | US-21 – Calibre / forme : import traceur ou tracé guidé | Tracé guidé sur grille (tactile) + aperçu du contour | 4 | Lot 1 | À valider | High
Youssef Feki | Front Mobile | S05 | US-47-T2 | US-47 – Contrôles de cohérence et envoi horodaté | Affichage des erreurs en ligne + écran d'accusé | 1 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S06 | US-24-T3 | US-24 – Déclarer une réclamation | Formulaire de déclaration + pièces jointes | 3 | Lot 1 | Devis | High
Youssef Feki | Front Mobile | S06 | US-46-T2 | US-46 – Notifications push, e-mail et SMS | Inscription push + écran de préférences de notification | 1.5 | Lot 1 | À valider | High
Youssef Feki | Front Web | S06 | US-48-T2 | US-48 – Back-office SIVO : étude précal et statuts | Back-office web SIVO : file des précals + saisie des résultats | 3 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Mobile | S06 | US-49-T2 | US-49 – Historique des précals par porteur | Écran historique précal par porteur | 1.5 | Lot 1 | À valider | Medium
Youssef Feki | Front Web | S07 | US-25-T2 | US-25 – Workflow de traitement côté SIVO | Back-office SIVO (web) de traitement des réclamations | 3 | Lot 1 | Devis | High
Youssef Feki | Front Mobile | S07 | US-26-T2 | US-26 – Suivre mes réclamations | Écrans liste / détail / échanges | 2 | Lot 1 | Devis | Medium
Youssef Feki | Front Mobile | S07 | US-27-T2 | US-27 – Recette du module réclamation | Tests E2E parcours réclamation | 1 | Lot 1 | Devis | High
Youssef Feki | Front Mobile | S07 | US-55-T3 | US-55 – Permissions vendeur et traçabilité | Écran des permissions du vendeur | 0.5 | Lot 1 | À valider | High
Youssef Feki | Front Mobile | S07 | US-61-T2 | US-61 – Publication sur les stores | Ajustements de conformité store (permissions, écrans) | 1 | Lot 1 | À valider | High
Youssef Feki | Front Mobile | S08 | US-18-T3 | US-18 – Gérer mes articles favoris | Bouton favori + page 'Mes favoris' | 1 | Lot 2 | Devis | Medium
Youssef Feki | Front Mobile | S08 | US-18-T4 | US-18 – Gérer mes articles favoris | Modifier et réordonner les favoris (glisser-déposer) | 0.5 | Lot 2 | À valider | Medium
Youssef Feki | Front Mobile | S08 | US-19-T1 | US-19 – Commander depuis mes favoris | Ajout au panier depuis la page favoris | 0.5 | Lot 2 | Devis | Medium
Youssef Feki | Front Mobile | S08 | US-22-T3 | US-22 – Suivi de livraison | Écran de tracking dans le détail commande | 1 | Lot 2 | Devis | Medium
Youssef Feki | Front Mobile | S08 | US-23-T1 | US-23 – Décharge électronique (signature, code ou photo) | Composant de signature tactile | 1.5 | Lot 2 | Devis | Medium
Youssef Feki | Front Mobile | S08 | US-23-T6 | US-23 – Décharge électronique (signature, code ou photo) | Saisie du code / prise de photo de réception | 1 | Lot 2 | À valider | Medium
Youssef Feki | Front Mobile | S08 | US-56-T2 | US-56 – Portefeuille clients du représentant | Écran portefeuille clients | 2 | Lot 2 | À valider | High
Youssef Feki | Front Mobile | S08 | US-57-T2 | US-57 – Activité et réclamations par client | Fiche client : activité + réclamations | 2 | Lot 2 | À valider | Medium
Youssef Feki | Front Mobile | S08 | US-58-T2 | US-58 – Commander pour le compte d'un client | Sélection du client avant le parcours de commande | 1.5 | Lot 2 | À valider | High
Youssef Feki | Front Mobile | S09 | US-30-T1 | US-30 – Recommandation dans le parcours de commande | Affichage des recommandations + justification | 1.5 | Lot 3 | Devis | Medium
Youssef Feki | Front Web | S09 | US-W00-T1 | US-W00 – Socle front web (réutilise le client API mobile) | Initialisation projet web, layout responsive, design system partagé | 2 | Lot 1 | À valider | High
Youssef Feki | Front Web | S09 | US-W00-T2 | US-W00 – Socle front web (réutilise le client API mobile) | Intégration du build web au pipeline | 0.5 | Lot 1 | À valider | High
Youssef Feki | Front Web | S09 | US-W01-T1 | US-W01 – Version web — Authentification | Écrans connexion / mot de passe oublié (web) | 1 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Web | S09 | US-W02-T1 | US-W02 – Version web — Gestion des accès et des rôles | Guards de routes et masquage des actions (web) | 0.5 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Web | S09 | US-W03-T1 | US-W03 – Version web — Module vendeurs & gestion des accès | Compte, sites, vendeurs, plages d'accès (web) | 3 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Web | S10 | US-33-T3 | US-33 – Rédaction de réponse formelle | Actions éditer / copier / envoyer le brouillon | 0.5 | Lot 3 | Devis | Medium
Youssef Feki | Front Mobile | S10 | US-34-T3 | US-34 – Création d'une demande depuis la conversation | Écran de confirmation du formulaire pré-rempli | 1 | Lot 3 | Devis | Medium
Youssef Feki | Front Mobile | S10 | US-35-T1 | US-35 – Widget de chat et historique | Écran de chat mobile (streaming, feedback) | 2.5 | Lot 3 | Devis | High
Youssef Feki | Front Mobile | S10 | US-50-T3 | US-50 – FAQ produit, aide à la saisie précal et escalade conseiller | Bouton 'Parler à un conseiller' + aide contextuelle précal | 1 | Lot 3 | À valider | Medium
Youssef Feki | Front Web | S10 | US-W04-T1 | US-W04 – Version web — Passation de commandes standard (Stock, RX) | Catalogue, panier, parcours guidé Stock / RX (web) | 6 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Web | S11 | US-W05-T1 | US-W05 – Version web — Bon de commande Précal digital | Formulaire précal + tracé guidé + historique (web) | 5 | Lot 1 | À valider | Highest
Youssef Feki | Front Web | S11 | US-W06-T1 | US-W06 – Version web — Suivi des commandes | Liste / détail / timeline + préférences notifications (web) | 2 | Lot 1 | À valider | High
Youssef Feki | Front Web | S11 | US-W07-T1 | US-W07 – Version web — Réclamation (dont cas d'inadaptation) | Déclaration et suivi des réclamations (web) | 3 | Lot 1 | À valider | High
Youssef Feki | Front Web | S12 | US-W08-T1 | US-W08 – Version web — Articles favoris | Favoris (web) | 1 | Lot 2 | À valider | Medium
Youssef Feki | Front Web | S12 | US-W09-T1 | US-W09 – Version web — Tracking & décharge électronique – Phase 1 | Tracking et décharge (web) | 2 | Lot 2 | À valider | Medium
Youssef Feki | Front Web | S12 | US-W10-T1 | US-W10 – Version web — Espace commercial | Espace commercial (web) | 3 | Lot 2 | À valider | High
Youssef Feki | Front Web | S12 | US-W11-T1 | US-W11 – Version web — Système de recommandation | Bloc de recommandation (web) | 1 | Lot 3 | À valider | High
Youssef Feki | Front Web | S12 | US-W12-T1 | US-W12 – Version web — Chatbot IA (suivi, réponse formelle, création depuis formulaire) | Widget de chat (web) | 2 | Lot 3 | À valider | High
[5 empty] | Sous-total Youssef Feki | 102
Ahmed Jmal | Back | S01 | US-01-T1 | US-01 – Connexion / déconnexion sécurisée | API login / logout / refresh token (JWT) + expiration de session | 1.5 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S01 | US-01-T3 | US-01 – Connexion / déconnexion sécurisée | Tables users / sessions / refresh_tokens | 0.5 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S01 | US-02-T1 | US-02 – Mot de passe oublié & réinitialisation | Flux reset : génération jeton, envoi e-mail, validation | 1 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S01 | US-02-T3 | US-02 – Mot de passe oublié & réinitialisation | Tests automatisés du module d'authentification | 0.5 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S01 | US-03-T1 | US-03 – Matrice des rôles et contrôle d'accès | Modèle RBAC : roles, permissions, user_roles | 0.5 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S01 | US-03-T2 | US-03 – Matrice des rôles et contrôle d'accès | Middleware d'autorisation + cloisonnement par opticien | 1 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S01 | US-03-T4 | US-03 – Matrice des rôles et contrôle d'accès | Rôles Vendeur et Commercial dans la matrice RBAC | 0.5 | Lot 1 | À valider | Highest
Ahmed Jmal | Back | S01 | US-04-T1 | US-04 – Modèle de données partagé | Conception MCD / MLD et conventions de nommage | 3 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S01 | US-04-T2 | US-04 – Modèle de données partagé | Dictionnaire de données + matrice de responsabilités | 1 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S01 | US-04-T3 | US-04 – Modèle de données partagé | Mapping ORM des entités et repositories | 2 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S02 | US-05-T2 | US-05 – Connexion sécurisée au SI SIVO (Oracle) | Connecteur SIVO + pool de connexions + gestion des erreurs | 2 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S02 | US-05-T3 | US-05 – Connexion sécurisée au SI SIVO (Oracle) | Synchronisation catalogue / référentiels depuis Oracle SIVO | 2 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S02 | US-06-T1 | US-06 – Migrations et jeux de données | Scripts de migration versionnés (up / down) | 1.5 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S02 | US-06-T2 | US-06 – Migrations et jeux de données | Jeu de données de recette anonymisé | 1.5 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S02 | US-08-T2 | US-08 – Sécuriser les échanges, secrets et données sensibles | Chiffrement des données sensibles au repos | 1 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S02 | US-08-T3 | US-08 – Sécuriser les échanges, secrets et données sensibles | Validation des entrées, CORS, en-têtes de sécurité | 1.5 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S02 | US-51-T1 | US-51 – Configuration du compte opticien et de ses sites | Modèle compte opticien / sites + API de configuration | 2 | Lot 1 | À valider | Highest
Ahmed Jmal | Back | S02 | US-52-T1 | US-52 – Créer et gérer les comptes vendeurs | Modèle vendeur rattaché à l'opticien + API CRUD + invitation | 2 | Lot 1 | À valider | Highest
Ahmed Jmal | Back | S02 | US-52-T2 | US-52 – Créer et gérer les comptes vendeurs | Révocation des sessions à la désactivation | 0.5 | Lot 1 | À valider | Highest
Ahmed Jmal | Back | S03 | US-11-T4 | US-11 – Pipeline CI/CD avec retour arrière | Intégration des tests back dans le pipeline | 1 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S03 | US-12-T1 | US-12 – Catalogue et recherche produits | Index et vues de recherche catalogue | 1.5 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S03 | US-12-T2 | US-12 – Catalogue et recherche produits | API catalogue : recherche, filtres, pagination | 3 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S03 | US-13-T1 | US-13 – Commande Stock (panier) | Tables commandes / lignes de commande | 1 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S03 | US-13-T2 | US-13 – Commande Stock (panier) | API panier + règles de validation commande Stock | 2.5 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S03 | US-53-T1 | US-53 – Rattacher un vendeur à un ou plusieurs sites | Table vendeur ↔ sites + filtrage des données par site dans l'API | 1.5 | Lot 1 | À valider | Highest
Ahmed Jmal | Back | S03 | US-54-T1 | US-54 – Plages d'accès : jours et heures | Modèle des plages + contrôle au login et à chaque requête (middleware) | 2.5 | Lot 1 | À valider | Highest
Ahmed Jmal | Back | S03 | US-54-T2 | US-54 – Plages d'accès : jours et heures | Expiration des sessions en fin de plage + gestion des fuseaux | 0.5 | Lot 1 | À valider | Highest
Ahmed Jmal | Back | S04 | US-07-T1 | US-07 – Tests d'intégration SIVO | Tests d'intégration des flux SIVO | 2 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S04 | US-07-T2 | US-07 – Tests d'intégration SIVO | Validation volumétrie et temps de réponse des requêtes | 1 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S04 | US-14-T1 | US-14 – Commande RX (verres sur prescription) | Modèle prescription / porteur / montage | 1 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S04 | US-14-T2 | US-14 – Commande RX (verres sur prescription) | Règles de validation et compatibilité verre ↔ prescription | 3 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S04 | US-15-T1 | US-15 – Validation, transmission et confirmation de commande | Transmission commande vers SI SIVO + accusé + rejeu | 1.5 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S04 | US-15-T3 | US-15 – Validation, transmission et confirmation de commande | Tests E2E du parcours de commande Stock & RX | 1 | Lot 1 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S04 | US-16-T1 | US-16 – Liste, détail et historique des commandes | API liste / détail / historique des commandes | 1 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S04 | US-17-T1 | US-17 – Statuts et cycle de vie des commandes | Référentiel statuts + transitions autorisées | 0.5 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S04 | US-17-T2 | US-17 – Statuts et cycle de vie des commandes | Machine à états + synchronisation des statuts SIVO | 1.5 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S04 | US-45-T1 | US-45 – Sélection guidée : monture et options | Règles de compatibilité monture ↔ verre et options (traitements, teintes) | 1.5 | Lot 1 | À valider | Highest
Ahmed Jmal | Back | S05 | US-09-T1 | US-09 – Journalisation d'audit et protections applicatives | Audit log des actions sensibles | 1.5 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S05 | US-09-T2 | US-09 – Journalisation d'audit et protections applicatives | Table d'audit + politique de rétention | 1 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S05 | US-09-T3 | US-09 – Journalisation d'audit et protections applicatives | Rate limiting et anti brute-force | 1 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S05 | US-20-T1 | US-20 – Saisie du bon précal (champs typés et préremplis) | Modèle de données bon précal + API (création, brouillon) | 3 | Lot 1 | À valider | Highest
Ahmed Jmal | Back | S05 | US-20-T2 | US-20 – Saisie du bon précal (champs typés et préremplis) | Règles : champs obligatoires selon le verre, préremplissage | 1.5 | Lot 1 | À valider | Highest
Ahmed Jmal | Back | S05 | US-21-T1 | US-21 – Calibre / forme : import traceur ou tracé guidé | Parsing fichier traceur + contrôle cotes A/B | 2 | Lot 1 | À valider | High
Ahmed Jmal | Back | S05 | US-47-T1 | US-47 – Contrôles de cohérence et envoi horodaté | Contrôles de plages + envoi + accusé horodaté | 2.5 | Lot 1 | À valider | Highest
Ahmed Jmal | Back | S06 | US-24-T1 | US-24 – Déclarer une réclamation | Modèle réclamation, motifs, pièces jointes | 1.5 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S06 | US-24-T2 | US-24 – Déclarer une réclamation | API création réclamation + upload sécurisé | 2.5 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S06 | US-28-T1 | US-28 – Données et critères de recommandation | Extraction des historiques de commandes anonymisés | 1.5 | Lot 3 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S06 | US-46-T1 | US-46 – Notifications push, e-mail et SMS | Service de notifications (FCM / APNs, e-mail, fournisseur SMS) + file de rejeu | 2.5 | Lot 1 | À valider | High
Ahmed Jmal | Back | S06 | US-48-T1 | US-48 – Back-office SIVO : étude précal et statuts | Workflow statuts précal + transmission production Oracle | 3 | Lot 1 | À valider | Highest
Ahmed Jmal | Back | S06 | US-49-T1 | US-49 – Historique des précals par porteur | API historique + duplication | 1 | Lot 1 | À valider | Medium
Ahmed Jmal | Back | S07 | US-25-T1 | US-25 – Workflow de traitement côté SIVO | Workflow : statuts, affectation, délais | 3.5 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S07 | US-25-T3 | US-25 – Workflow de traitement côté SIVO | Historisation des actions sur réclamation | 0.5 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S07 | US-25-T4 | US-25 – Workflow de traitement côté SIVO | Notifications e-mail aux changements de statut | 1 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S07 | US-26-T1 | US-26 – Suivre mes réclamations | API suivi et échanges réclamation | 1 | Lot 1 | Devis | Medium
Ahmed Jmal | Back | S07 | US-27-T1 | US-27 – Recette du module réclamation | Tests d'intégration réclamation | 1 | Lot 1 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S07 | US-31-T2 | US-31 – Base de connaissances SIVO (RAG) | Base vectorielle + mise à jour incrémentale | 1.5 | Lot 3 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S07 | US-31-T4 | US-31 – Base de connaissances SIVO (RAG) | Connecteurs vers les sources documentaires SIVO | 1 | Lot 3 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S07 | US-55-T1 | US-55 – Permissions vendeur et traçabilité | Permissions vendeur + auteur sur commandes / réclamations | 1.5 | Lot 1 | À valider | High
Ahmed Jmal | Back | S07 | US-55-T2 | US-55 – Permissions vendeur et traçabilité | Tests automatisés du module vendeurs | 1 | Lot 1 | À valider | High
Ahmed Jmal | Back | S08 | US-18-T1 | US-18 – Gérer mes articles favoris | Table favoris (opticien, produit) | 0.25 | Lot 2 | Devis | Medium
Ahmed Jmal | Back | S08 | US-18-T2 | US-18 – Gérer mes articles favoris | API ajout / suppression / liste des favoris | 0.75 | Lot 2 | Devis | Medium
Ahmed Jmal | Back | S08 | US-18-T5 | US-18 – Gérer mes articles favoris | API de réordonnancement / modification d'un favori | 0.5 | Lot 2 | À valider | Medium
Ahmed Jmal | Back | S08 | US-19-T2 | US-19 – Commander depuis mes favoris | Tests du parcours favoris → commande | 0.5 | Lot 2 | Devis | Medium
Ahmed Jmal | Back | S08 | US-22-T1 | US-22 – Suivi de livraison | Modèle livraison / BL | 0.5 | Lot 2 | Devis | Medium
Ahmed Jmal | Back | S08 | US-22-T2 | US-22 – Suivi de livraison | Intégration des données de livraison SIVO | 1.5 | Lot 2 | Devis | Medium
Ahmed Jmal | Back | S08 | US-23-T2 | US-23 – Décharge électronique (signature, code ou photo) | Horodatage serveur + génération PDF de preuve | 1.5 | Lot 2 | Devis | Medium
Ahmed Jmal | Back | S08 | US-23-T3 | US-23 – Décharge électronique (signature, code ou photo) | Stockage des preuves + empreinte d'intégrité | 0.5 | Lot 2 | Devis | Medium
Ahmed Jmal | Back | S08 | US-23-T4 | US-23 – Décharge électronique (signature, code ou photo) | Tests du flux de décharge | 0.5 | Lot 2 | Devis | Medium
Ahmed Jmal | Back | S08 | US-23-T5 | US-23 – Décharge électronique (signature, code ou photo) | Preuve par code de réception ou photo | 1 | Lot 2 | À valider | Medium
Ahmed Jmal | Back | S08 | US-56-T1 | US-56 – Portefeuille clients du représentant | Modèle portefeuille représentant ↔ clients + API | 2 | Lot 2 | À valider | High
Ahmed Jmal | Back | S08 | US-57-T1 | US-57 – Activité et réclamations par client | API d'agrégats d'activité par client | 2 | Lot 2 | À valider | Medium
Ahmed Jmal | Back | S08 | US-58-T1 | US-58 – Commander pour le compte d'un client | Commande 'pour le compte de' + journal d'audit | 2.5 | Lot 2 | À valider | High
Ahmed Jmal | Back | S09 | US-29-T3 | US-29 – Moteur de recommandation | API de recommandation versionnée | 1 | Lot 3 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S09 | US-30-T2 | US-30 – Recommandation dans le parcours de commande | Filtres de compatibilité + tracking du feedback | 1 | Lot 3 | Devis | Medium
Ahmed Jmal | Back | S10 | US-32-T2 | US-32 – Suivi de commande conversationnel | API outils sécurisées, scopées à l'opticien | 2 | Lot 3 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S10 | US-33-T2 | US-33 – Rédaction de réponse formelle | Circuit de validation humaine avant envoi | 1 | Lot 3 | Devis | Medium
Ahmed Jmal | Back | S10 | US-34-T2 | US-34 – Création d'une demande depuis la conversation | Création de brouillon via les API existantes | 1.5 | Lot 3 | Devis | Medium
Ahmed Jmal | Back | S10 | US-35-T2 | US-35 – Widget de chat et historique | Endpoint chat + gestion de l'historique | 1 | Lot 3 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S10 | US-35-T3 | US-35 – Widget de chat et historique | Stockage des conversations et feedbacks | 0.5 | Lot 3 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S10 | US-50-T2 | US-50 – FAQ produit, aide à la saisie précal et escalade conseiller | API d'escalade vers conseiller (ticket / file support) | 1.5 | Lot 3 | À valider | Medium
Ahmed Jmal | Back | S11 | US-37-T2 | US-37 – Tests de charge et performance IA | Exécution des tests de charge API & chat | 2 | Lot 3 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S11 | US-38-T3 | US-38 – Tests d'injection de prompt et de fuite de données | Correctifs : filtres entrée / sortie, cloisonnement | 1 | Lot 3 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S11 | US-39-T3 | US-39 – Logs centralisés et métriques | Instrumentation applicative (logs structurés, traces) | 2 | Lot 3 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S11 | US-40-T3 | US-40 – Alertes et monitoring IA | Endpoints de healthcheck | 1.5 | Lot 3 | Devis | High
Ahmed Jmal | Back | S12 | US-42-T3 | US-42 – Plan de reprise et test de restauration | Test de bascule / redémarrage applicatif | 1 | Lot 3 | Devis | Highest
Ahmed Jmal | Back | S12 | US-43-T2 | US-43 – Documentation technique des modules IA | Documentation OpenAPI des services | 0.5 | Lot 3 | Devis | Medium
[5 empty] | Sous-total Ahmed Jmal | 121
Yessine Affes | IA | S06 | US-28-T2 | US-28 – Données et critères de recommandation | Analyse des données + feature engineering | 2.5 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S07 | US-31-T1 | US-31 – Base de connaissances SIVO (RAG) | Pipeline d'ingestion : extraction, chunking, embeddings | 3 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S07 | US-31-T3 | US-31 – Base de connaissances SIVO (RAG) | Retrieval + génération avec citations | 2.5 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S09 | US-29-T1 | US-29 – Moteur de recommandation | Modèle hybride règles métier + ML (ranking) | 4 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S09 | US-29-T2 | US-29 – Moteur de recommandation | Évaluation offline (Recall@k, nDCG) + rapport | 1 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S09 | US-30-T3 | US-30 – Recommandation dans le parcours de commande | Ajustement du modèle à partir des retours de recette | 1.5 | Lot 3 | Devis | Medium
Yessine Affes | IA | S10 | US-32-T1 | US-32 – Suivi de commande conversationnel | Orchestration agent + appels d'outils (statut, détail commande) | 2.5 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S10 | US-32-T3 | US-32 – Suivi de commande conversationnel | Prompt système et garde-fous de réponse | 1.5 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S10 | US-33-T1 | US-33 – Rédaction de réponse formelle | Génération de réponses formelles par gabarits | 2.5 | Lot 3 | Devis | Medium
Yessine Affes | IA | S10 | US-34-T1 | US-34 – Création d'une demande depuis la conversation | Détection d'intention + extraction de champs (structured output) | 2.5 | Lot 3 | Devis | Medium
Yessine Affes | IA | S10 | US-50-T1 | US-50 – FAQ produit, aide à la saisie précal et escalade conseiller | Intentions FAQ / aide précal + règles d'escalade | 2 | Lot 3 | À valider | Medium
Yessine Affes | IA | S11 | US-36-T1 | US-36 – Jeu d'évaluation et évaluation des modules IA | Constitution du golden dataset avec SIVO | 2 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S11 | US-36-T2 | US-36 – Jeu d'évaluation et évaluation des modules IA | Évaluation automatisée (fidélité, hallucination, pertinence) | 2 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S11 | US-36-T3 | US-36 – Jeu d'évaluation et évaluation des modules IA | Rapport d'évaluation + recommandations | 1 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S11 | US-37-T3 | US-37 – Tests de charge et performance IA | Optimisations (cache, batching, taille de contexte) | 2 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S11 | US-38-T1 | US-38 – Tests d'injection de prompt et de fuite de données | Red teaming : injection de prompt et jailbreak | 1.5 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S11 | US-38-T2 | US-38 – Tests d'injection de prompt et de fuite de données | Tests de fuite de données inter-opticiens | 1 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S11 | US-38-T4 | US-38 – Tests d'injection de prompt et de fuite de données | Rapport de sécurité IA | 0.5 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S11 | US-40-T2 | US-40 – Alertes et monitoring IA | Monitoring qualité / coût / dérive des modules IA | 2.5 | Lot 3 | Devis | High
Yessine Affes | IA | S12 | US-43-T1 | US-43 – Documentation technique des modules IA | Documentation architecture IA, modèles, prompts | 1.5 | Lot 3 | Devis | Medium
Yessine Affes | IA | S12 | US-44-T1 | US-44 – Transfert de connaissances | Atelier de transfert modules IA | 0.5 | Lot 3 | Devis | Medium
[5 empty] | Sous-total Yessine Affes | 40
Heni Kenoun | DevOps | S01 | US-10-T1 | US-10 – Environnements Dev / Recette / Production | Provisionnement infrastructure des 3 environnements | 3 | Lot 1 | Devis | Highest
Heni Kenoun | DevOps | S01 | US-10-T2 | US-10 – Environnements Dev / Recette / Production | Conteneurisation (Docker) front / back / IA | 2 | Lot 1 | Devis | Highest
Heni Kenoun | DevOps | S01 | US-10-T3 | US-10 – Environnements Dev / Recette / Production | Configuration par environnement et gestion des variables | 2 | Lot 1 | Devis | Highest
Heni Kenoun | DevOps | S02 | US-05-T1 | US-05 – Connexion sécurisée au SI SIVO (Oracle) | Comptes de service, droits, ouverture réseau avec IT SIVO | 2 | Lot 1 | Devis | Highest
Heni Kenoun | DevOps | S02 | US-08-T1 | US-08 – Sécuriser les échanges, secrets et données sensibles | TLS + coffre à secrets (Vault / équivalent) par environnement | 1.5 | Lot 1 | Devis | High
Heni Kenoun | DevOps | S02 | US-60-T1 | US-60 – Build et distribution mobile | Pipeline de build mobile + signature des applications | 2 | Lot 1 | À valider | High
Heni Kenoun | DevOps | S02 | US-60-T2 | US-60 – Build et distribution mobile | Distribution TestFlight / Google Play (test interne) | 1 | Lot 1 | À valider | High
Heni Kenoun | DevOps | S03 | US-11-T1 | US-11 – Pipeline CI/CD avec retour arrière | Pipeline build + tests + analyse qualité | 3 | Lot 1 | Devis | High
Heni Kenoun | DevOps | S03 | US-11-T2 | US-11 – Pipeline CI/CD avec retour arrière | Déploiement automatisé + procédure de rollback | 3 | Lot 1 | Devis | High
Heni Kenoun | DevOps | S06 | US-46-T3 | US-46 – Notifications push, e-mail et SMS | Configuration certificats push et fournisseur SMS par environnement | 0.5 | Lot 1 | À valider | High
Heni Kenoun | DevOps | S07 | US-61-T1 | US-61 – Publication sur les stores | Comptes développeur, fiches store, soumission | 1.5 | Lot 1 | À valider | High
Heni Kenoun | DevOps | S09 | US-W00-T3 | US-W00 – Socle front web (réutilise le client API mobile) | Hébergement et déploiement du front web | 1 | Lot 1 | À valider | High
Heni Kenoun | DevOps | S11 | US-37-T1 | US-37 – Tests de charge et performance IA | Scénarios de charge (k6 / JMeter) + environnement | 2 | Lot 3 | Devis | High
Heni Kenoun | DevOps | S11 | US-39-T1 | US-39 – Logs centralisés et métriques | Stack de logs centralisés (ELK / Loki) | 3 | Lot 3 | Devis | High
Heni Kenoun | DevOps | S11 | US-39-T2 | US-39 – Logs centralisés et métriques | Métriques et dashboards (Prometheus / Grafana) | 3 | Lot 3 | Devis | High
Heni Kenoun | DevOps | S11 | US-40-T1 | US-40 – Alertes et monitoring IA | Règles d'alerte et canaux de notification | 2 | Lot 3 | Devis | High
Heni Kenoun | DevOps | S12 | US-41-T1 | US-41 – Sauvegardes et rétention | Sauvegardes automatiques + rétention | 3 | Lot 3 | Devis | Highest
Heni Kenoun | DevOps | S12 | US-41-T2 | US-41 – Sauvegardes et rétention | Chiffrement et stockage externalisé des sauvegardes | 1 | Lot 3 | Devis | Highest
Heni Kenoun | DevOps | S12 | US-41-T3 | US-41 – Sauvegardes et rétention | Documentation de la politique de sauvegarde | 1 | Lot 3 | Devis | Highest
Heni Kenoun | DevOps | S12 | US-42-T1 | US-42 – Plan de reprise et test de restauration | Rédaction du PRA (RTO / RPO, procédures) | 2 | Lot 3 | Devis | Highest
Heni Kenoun | DevOps | S12 | US-42-T2 | US-42 – Plan de reprise et test de restauration | Test de restauration complet en Recette | 2 | Lot 3 | Devis | Highest
Heni Kenoun | DevOps | S12 | US-44-T2 | US-44 – Transfert de connaissances | Runbook d'exploitation | 0.5 | Lot 3 | Devis | Medium
[5 empty] | Sous-total Heni Kenoun | 42

## Décisions & DoD
Questions ouvertes à trancher avec SIVO
# | Question | Épic(s) | Bloque le sprint | Propriétaire | Décision
1 | Avenant : valider les J/H « à valider » (vendeurs, Précal digital, espace commercial, mobile, web, notifications) | Tous | S01 | Direction / commercial
2 | Échéance février 2027 incompatible avec 1 seul Back : renfort, phasage ou réduction de périmètre ? | Tous | S01 | Direction
3 | Techno mobile : React Native ou Flutter ? Version minimale iOS / Android ? | E20 | S01 | Équipe tech | Tranché par l'équipe : React Native 0.87 + TypeScript (rapport Front).
4 | Mode d'authentification : comptes locaux, annuaire SIVO ou SSO ? | E01 | S01 | IT SIVO | De fait : comptes locaux e-mail / mot de passe + JWT (OPT-102). SSO à confirmer avec SIVO.
5 | Accès Oracle SIVO : mode d'intégration (API, vues, base partagée), propriétaires des tables | E03 | S01 | IT SIVO
6 | Hébergement (cloud / on-premise SIVO) et règles de mise en production | E05 | S01 | IT SIVO
7 | Vendeurs : permissions disponibles (commander, voir prix, réclamer…) ; plages horaires par vendeur ou par site ? | E18 | S02 | SIVO métier | Partiel : plages par affectation vendeur ↔ site (OPT-203). Permissions encore à définir.
8 | Vendeurs : l'opticien peut-il avoir plusieurs sites dans des fuseaux différents ? | E18 | S03 | SIVO métier | Oui : fuseau IANA par site (OPT-203).
9 | Format des fichiers traceur à importer pour le calibre précal (OMA / VCA ?) | E09 | S05 | SIVO technique
10 | Plages autorisées et champs obligatoires par type de verre (précal et RX) | E06, E09 | S04 | SIVO produit
11 | Statuts clés déclenchant push / e-mail / SMS ; fournisseur SMS | E07 | S06 | SIVO métier
12 | Workflow réclamation : délais (SLA), règles de décision reprise / échange / avoir | E13 | S06 | SIVO métier
13 | Espace commercial : source de l'affectation représentant ↔ clients | E19 | S08 | SIVO commercial
14 | Critères de recommandation et seuil Recall@3 accepté | E10 | S09 | SIVO produit
15 | Sources documentaires autorisées pour le chatbot ; canal d'escalade conseiller | E11 | S07 | SIVO
16 | Volumétrie cible, RTO / RPO et outils de supervision imposés | E14, E15 | S11 | IT SIVO
Definition of Ready (story)
☐ User story « En tant que… je veux… afin de… »
☐ Critères d'acceptation testables
☐ Questions bloquantes levées (tableau ci-dessus)
☐ Maquette mobile disponible (et web pour les stories web)
☐ Accès données / API Oracle disponibles
☐ Sous-tâches Front Mobile / Front Web / Back / IA / DevOps estimées ≤ 3 J/H
Definition of Done
☐ Code revu et mergé ; tests unitaires + intégration verts dans la CI
☐ Critères d'acceptation vérifiés par le PO sur appareil réel (iOS ET Android)
☐ Migrations BDD versionnées et rejouables
☐ Aucune faille critique (scan sécurité / secrets)
☐ Documentation API mise à jour
☐ IA : métriques mesurées vs seuils, fallback testé, version du modèle tracée
☐ Déployé en Recette via le pipeline (build mobile distribué)

## Changements v2
Ce qui a changé par rapport à la v1
• Nouvel épic E18 — Module vendeurs & gestion des accès (Lot 1) : compte opticien et sites, vendeurs, rattachement aux sites, plages jours/heures, permissions.
• Nouvel épic E19 — Espace commercial (Lot 2, CDC §3.9).
• Nouvel épic E20 — Socle application mobile iOS/Android + publication stores ; stories « Version web » ajoutées à chaque épic.
• E09 Précal : devient le bon précal digital complet (CDC §3.2) et passe en Lot 1 ; la détection IA des bons papier est retirée.
• E13 Réclamations : passe du Lot 2 au Lot 1 (CDC v2) ; motifs et workflow alignés (diagnostic → reprise / échange / avoir → clôture).
• E06 : sélection guidée monture + options ; E07 : notifications push / e-mail / SMS ; E08 : modification / réordonnancement ; E12 : code ou photo de réception ; E11 : FAQ, aide précal, escalade.
• Rôles : la BDD est confiée au Back ; le rôle restant devient DevOps seul ; Front scindé en Front Mobile (d'abord) et Front Web (ensuite).
• Colonne « Source charge » : Devis (couvert par le devis signé) ou À valider (avenant).
• 12 sprints (au lieu de 10), contrôle automatique de l'échéance février 2027.

## Import Jira
Importer le backlog dans Jira (Jira_Import_SIVO_v3.csv)
1. Projet Scrum (company-managed). Créer les versions « Lot 1 », « Lot 2 », « Lot 3 » et les composants Front Mobile, Front Web, Back, IA, DevOps.
2. Créer les sprints S01…S12 dans le board avant l'import (sinon ignorer la colonne Sprint et filtrer par label S01…S12).
3. Paramètres système > Importation externe > CSV, encodage UTF-8, séparateur virgule.
4. Mapping : Issue Id → Issue ID ; Assignee → Responsable (les utilisateurs doivent exister dans Jira — à l'étape « mapping des valeurs », associer chaque nom à son compte) ; Parent Id → Parent ; Issue Type ; Summary ; Description ; Priority ; Labels (4 colonnes) → Étiquettes ; Component → Composants ;
Fix Version → Versions corrigées ; Sprint ; Story Points → Story point estimate ; Original Estimate (secondes, 1 J/H = 28 800 s) ; Epic Name.
5. Types requis : Epic, Story, Sub-task (en français : mapper Sub-task → Sous-tâche).
6. Affectation déjà incluse (colonne Assignee). Story = assignée au développeur qui porte la plus grande part ; sous-tâches = développeur du rôle. Label « a-valider » = charge hors devis.
⚠ Si la v1 a déjà été importée : supprimer ou archiver les tickets v1 avant (les clés US-20, US-21 ont changé de contenu).